č. objednatele:

 č. zhotovitele:

**Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SPU 331410/2015 ze dne 10. 6. 2015**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světnov**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: Geodetales Chrudim s.r.o.

 K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

1. Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

Dle č. V. smlouvy a Přílohy č. 1 smlouvy se mění termíny ukončení níže uvedených fakturačních celků (dílčích částí) v hlavním celku Návrhové práce takto:

Dílčí část Název nový termín odevzdání

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení do 30.3.2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro do 30.3.2018

 opatření sloužící k zpřístupnění pozemků

 Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro

 Vodohospodářská a protierozní opatření

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu do 30.3.2018

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb do 30.3.2018

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských do 30.3.2018

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě žádosti zhotovitele ze dne 29.1.2018.

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 4 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne V Chrudimi dne

……………………………………... …………………………………………….

 *Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

 Ing. Jiří Klusáček, vedoucí pobočky Ing. Aleš Kubát

 SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti

 Pobočka Žďár nad Sázavou Geodetales Chrudim s.r.o.