DODATEK č. 1 k SmlouvĚ o dílo

číslo … … …/ … …

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

Domov pro seniory Háje

Sídlo:				K Milíčovu 734, 149 00  Praha 4

Zastoupený:			Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

IČ:	708 75 111

DIČ:	není plátcem DPH

Bankovní spojení:

na straně jedné jako „Objednatel“

a

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o.

Sídlo:	Raisova 769/9, 400 03, Ústí nad Labem

Zastoupený:	Mgr. Barborou Horáčkovou, jednatelkou

IČ:	28685521

DIČ:	CZ28685521

Bankovní spojení:

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze

oddíl C, vložka 26849

na straně druhé jako „Zhotovitel“

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 19.9.2016, Evidenční číslo objednatele ….......................…  (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:

Preambule

Na základě vyjádření Zhotovitel byl Objednatel upozorněn na skutečnost, že stavební úpravy nezbytné pro dodávku  a montáž výtahu na budově A1 (rozšíření výtahu o jednu stanici, spojené s nutností vybourání nosné části stávající strojovny a úprava stávajícího stropu strojovny) podléhají dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stavebnímu povolení. Z tohoto důvodu nelze práce spojené s dodávkou a montáží provádět podle údajů z nabídky. Práce bude možné zahájit po získání a předložení pravomocného stavebního povolení ze strany Objednatele.

Článek I. Předmět dodatku

Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v PREAMBULI a v souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

  - Odstavec 2.1.  Článku II.  Doba plnění smlouvy o dílo se mění na následující znění:

„2.1.1.	zahájení provádění díla 		dne 19.9.2016

2.1.2.	řádné dokončení a předání kompletní dodávky výtahu - Budova A1 – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

do 32 kalendářních dnů od předání pravomocného stavebního povolení a příslušné projektové dokumentace Zhotoviteli Objednatelem.

tj. nejpozději do …………… 2016

2.1.3.	řádné dokončení a předání kompletní dodávky výtahu - Budova B – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání):

do 80 kalendářních dnů od zahájení provádění díla uvedeného v článku 2.1.1.

tj. nejpozději do 7.12.2016

2.1.4.	odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od  termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy.“

Článek II. Závěrečná ustanovení

II.1.	Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

II.2.	Cenová nabídka Zhotovitele na realizaci dodávky a montáž výtahu na budově A1, předložená zhotovitelem v rámci nabídky na veřejnou zakázku s názvem: „Kompletní řešení nákladních výtahů“ jako uchazečem o tuto veřejnou zakázku Objednateli, jako zadavateli této veřejné zakázky dne 18.8.2016, je platná za předpokladu zahájení prací nejpozději do 31.6.2017.

II.3.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje

V Praze  dne 19.9.2016                                                                                 V Praze dne 19.9.2016

__________________________	__________________________

za Objednatele	za Zhotovitele

Mgr. Dagmar Zavadilová	Mgr. Barbora Horáčková

ředitelka DS Háje	jednatelka