

Naše č. j.: UT-20320/2016

Naše sp. zn.: UT-20320/2016/01

Smlouvy různé / V / 5

**DODATEK č. 1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**(č. UT-20320/2016 ze dne 16. 9. 2016)**

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**

organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,

poštovní schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,

bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č.ú. 52626881/0710,

zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem

(dále jen ***„objednatel“****)*

a

**HOFI engineering, s.r.o.**

právnická osoba zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 56824,

se sídlem Požárnická 140, 742 83 Klimkovice, IČ: 28135377, DIČ: CZ28135377,

bankovní spojení FIO banka, a.s., č.ú.: 2600448166/2010, tel.: 724 245 699,

zastoupená jednatelkou Ing. Ilonou Fialovou

(dále jen ***„zhotovitel“****)*

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2016 Smlouvu o dílo na „demontáž a následnou montáž 15 kusů lístkovnic Paternoster EK 7000 se zajištěním provozuschopnosti v místě montáže“ (dále jen „dílo“) a v  souladu s ustanovením článku VIII. odst. 8. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku, kterým se Smlouva mění a doplňuje.

**I.**

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1. Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

1. „Zhotovitel se zavazuje splnit dílo ve dvou dílčích termínech a to:

 Demontáž Paternosterů - nejpozději do **30. 10. 2016.** Následná montáž Paternosterů – nejpozději do **31. 1. 2017**“**.**

1. Cenu uhradí Objednatel na základě **tří dílčích faktur** vystavených Zhotovitelem po splnění dílčích částí a převzetí těchto dílčích částí objednatelem, která budou doložena Předávacím protokolem odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem Objednatele (viz. čl. V. Smlouvy).

 **II.**

1. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nového požadavku Objednatele, již nebude provedena zpětná montáž u 4 strojů čímž dochází ke snížení ceny díla o **170.560,-Kč** (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).
2. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nového požadavku Objednatele, provede Zhotovitel kompletní **demontáž a montáž boků 11** **kusů** Paternosterů a to v místě Objednatele čímž dochází ke zvýšení ceny o 66.825,-Kč bez DPH, tzn **80.858,-Kč** včetně DPH (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).
3. Smluvní strany se dále dohodly, že ceny viz písm. A) a B) dle čl. III. odst. 1. se započtou v celkové fakturaci díla (dle přílohy Smlouvy - cenová nabídka).
4. Převzetí výše uvedených prací objednatelem, bude doloženo Předávacím protokolem odsouhlaseným odpovědným zaměstnancem Objednatele (viz. čl. V. Smlouvy)“.

 **III.**

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (objednatel).
4. Změny tohoto Dodatku jsou možné pouze formou písemných dodatků, řádně očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom paré.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle svojí pravé a svobodné vůle.

 V Praze, dne …./…./ 2016 V Klimkovicích, dne …./…. /2016

……………………………………………………………………………………………………

 **Mgr. et Mgr. Pavel Bacík Ing. Ilona Fialová**

 ředitel SUZ MV jednatelka HOFI engineering, s.r.o.

 *(objednatel) (zhotovitel)*