**Město Mašťov**



**Náměstí 80, PSČ 431 56 Mašťov, IČO : 00262021**

**e-mail : mastov@obce-cv.cz, Web.: www.mastov.cz**

**Tel.: 474 397 243 Fax.: 474 397 027**

**:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::**

V Mašťově 21.10.2016

**Dodatek č.1 ke smlouvě č. 20160802 na akci „Hygiena pro školu – oprava“**

Na základě absence svislého větracího potrubí v budově školní jídelny a zjištění, že není možné svést odvětrání prostor záchodu, skladu a přilehlé chodby, tak jak bylo dle projektové dokumentace k provedení díla k této akci naplánováno, bylo na den 18.10.2016 od 14-ti hodin svoláno místní šetření v budově Školní jídelny v Mašťově. Za přítomnosti zástupce města (investora) p. Davida Slunéčka, zástupce zhotovitele díla p. Ing. Vávry a projektanta p. Ing. Mertla, byl objekt prohlédnut a projektantem p. Ing. Mertlem doporučeno náhradní řešení. Tyto prostory budou odvětrány samostatným odváděcím potrubím přes kuchyni a samostatným prostupem skrz obvodové zdivo na severní straně budovy, ukončené větrací mřížkou na fasádě domu. Z tohoto důvodu se zásupci stran investora a zhotovitele díla domluvili na prodloužení lhůty ukončení prací a předání díla a na ceně víceprací s tímto řešením souvisejících. Termín ukončení prací a předání díla je stanoven na den 31.10.2016. Cena víceprací nepřesáhne částku 5000,- Kč. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každý má platnost originálu.

……………………… ……………………..

Ing. Vávra Jaroslav Slunéčko David

Zhotovitel díla místostarosta města

zástupce investora