Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | Česká republika – Státní pozemkový úřad  Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina |
| **Sídlo:** | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| **Zastoupen:** |  |
| **Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **V technických záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **Adresa:** | Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava |
| **Telefon:** | +420 602 718 588 |
| **E-mail :** |  |
| **ID DS:** | z49per3 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 01312774 |
| **DIČ:** | CZ01312774 - není plátce DPH |

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | EKOS T, spol. s r.o. |
| **Sídlo:** | Bezručova 68, 674 01 Třebíč |
| **Zastoupen:** |  |
| **ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **v technických záležitostech oprávněn jednat:** |  |
| **Telefon:** | +420 777 846 268 |
| **E-mail :** |  |
| **ID DS:** | 2r63dp8 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| **Číslo účtu:** |  |
| **IČO:** | 63470985 |
| **DIČ:** | CZ63470985 |
| **ID DS:** | 2r63dp8 |
| **Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:** | KOS BR C 19 972 |
| **Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:** |  |

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele 237-2017-520205 a č. zhotovitele 6/2017, ze dne 7.3.2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Milasín.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, bylo dohodnuto posunutí termínu etapy 3.1.3., zjišťování hranic obvodů KoPÚ, takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **3.1.3.** | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 30.3.2018 |

Odůvodnění:

Dodatkem č.1 se mění termín vyhotovení zjišťování hranic obvodů KoPÚ Milasín. Objednatel tímto dodatkem souhlasí s řešením žádosti zhotovitele ze dne 8.2.2018, o upřesnění počtu měrných jednotek, které odpovídá délce skutečně provedených MJ a odpovídá to i délce skutečně šetřeného obvodu pozemkové úpravy. Zároveň je to nezbytné pro zdárné dokončení KoPÚ Milasín. Proto se smluvní strany dohodli na posunutí termínu vyhotovení etapy 3.1.3., a to do 30.3.2018.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.2.2018

…………………………………………….. …………………………………………………..

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina za zhotovitele

za objednatele