**DODATEK č. 2**

**K OBJEDNÁVCE - SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

č. objednatele: 06EU-003123

č. zhotovitele: 17 808 OO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJEDNATEL  Ředitelství silnic a dálnic ČR  Na Pankráci 56 145 05 Praha 4  Zastoupený: Ing. Zdeňkem Kutákem, pověřený řízením Správy Plzeň  Ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Kuťák  Ve věcech technických: Ing. Stanislava Lišková | | POSKYTOVATEL  Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting  Engineers, Ltd.)  Bezová 1658  147 14 Praha 4  Zastoupený: jednateli Ing. Václavem  Hvízdalem, Ing. Milanem Kalným a Ing. Vladislavem Vodičkou (každý samostatně)  Ing. Václav Hvízdal  Ing. Václav Honzík | |
| Bankovní spojení: Česká národní banka číslo účtu: 20001-15937031/0710  IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  ISPROFIN: 5321510007.9259.2213 | | Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2 číslo účtu: 474022543/0300  IČ: 40763439 DIČ: CZ40763439  Registrován u: MS v Praze  Spis. značka: oddíl C, vložka 2994 | |

II. Předmět plnění:

Název zakázky: **I/20 Klášter, křižovatka s III/11747 - projektová dokumentace DÚR + IČ k ÚR”**

T í m t o d o d a t k e m s e m ě n í, d o p l ň u j e a s t a n o v u j e n á s l e d u j í c í .

# Ill. DOBA PLNĚNÍ - ZMĚNA

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo možno kompletně provést majetkoprávní vypořádání (souhlas — p. Peřiny) a k možnosti vyvlastnění pozemku, se oprávnění zástupci smluvních stran dohodli na posunu termínu, a to následovné:

Původní termín: získání pravomocného ÚR — do 31.3.2018

Nový termín: získání pravomocného ÚR - **do 31 .12.2018**

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech. Po potvrzení obou smluvních stran 2 výtisky obdrží objednatel a 2 poskytovatel.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek č. 2 k Objednávce - Smlouvě o poskytování služeb ze dne 4.4.2017, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 25.9.2017 a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Ostatní ujednání objednávky/smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

V Plzni dne 21-03-2018

Za objednatele:

V Praze dne 16.03.2018

Za dodavatele: