**Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: : 891 -2016/OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel: Jan Maděra**

bytem: Oblačná 266/11, 460 01 Liberec

IČ: 46034013

DIČ: CZ6910163447

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy, ROZSAH, PODKLADY**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. 891-2016/OÚaHR/OIV na akci:

„**Chodník Hřbitovní“.**

Důvodem pro uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je prodloužení termínu díla.

# **Termín plnění zakázky:**

**Původní text:**

Termín vydání ÚR do 30.4.2017

Termín vydání SP do 31.10.2017

Termín dodání PDPS ke kontrole do 30.11.2017

Termín dodání čistopisu PDPS

včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací do 7 dnů po dokončení kontroly

**se nahrazuje textem:**

Termín vydání ÚR a SP do 30.6.2018

Termín dodání PDPS ke kontrole do 31.8.2018

Termín dodání čistopisu PDPS

včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací do 7 dnů po dokončení kontroly

# **Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne 20.3.2018 V .........................., dne...................

………………………………………………….. ………………………………………………………….

Ing. Otakar Kypta Jan Maděra

vedoucí odboru územního a

hospodářského rozvoje

……………………………………..

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha

náměstek primátora

za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

vedoucí oddělení investiční výstavby