Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci

uzavřené dne 30. 10. 2017, reg. č. spolupracujícího subjektu 291/2017

Článek 1.
Smluvní strany

Žadatel:

Josef Sklenář

Sasov 32, 586 01 Jihlava

IČ: 40472141

DIČ: CZ7006114775

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel/fax:

E-mail:

Zemědělský podnikatel

(dále jen žadatel)

a

Spolupracující subjekt:

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Se sídlem: Přátelství 815, 104 00 Praha- Uhříněves

IČ: 00027014

DIČ: CZ00027014

Registrována v rejstříku v.v.i. MŠMT

Zastoupená, ředitelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Tel:

Fax:

E-mail:

Odpovědný řešitel:

Výzkumná instituce, člen operační skupiny s finančním příspěvkem

(dále jen spolupracující subjekt)

(žadatel a spolupracující subjekt dále společně také jako „smluvní strany“)

Článek 2.
Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 10. 2017 smlouvu o spolupráci (dále jen „smlouva“), kterou jsou stanoveny podmínky spolupráce smluvních stran při realizaci projektu s názvem „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“.

- Smluvní strany se z důvodu změn v celkovém rozpočtu projektu tímto dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy, s názvem „Časový plán a rozpočet projektu“, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku a nahrazuje se jím původní znění přílohy č. 2.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran řídí smlouvou.

# Článek 3.
Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž žadatel obdrží dvě a spolupracující subjekt jedno vyhotovení.

- Žadatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a uveřejněn v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne …………………………………………                         V Jihlavě dne …………………………………………

Spolupracující subjekt:                                                        Žadatel:

………………………………………………………..                               ………………………………………………………..

ředitel VÚŽV, v.v.i.

Příloha č. 2

Ke Smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“

Časový plán a rozpočet projektu

- Časový plán projektu

- do 30. 10. 2017

– založit operační skupinu (OS), uskutečnit min. 3 setkání OS (prezenční listina + fotodokumentace), uzavřít smlouvu o spolupráci

- vypracovat návrh projektu,

- předložit Zprávu o činnosti brokera a pilotního návrhu projektu.

2.    do 30. 10. 2017

- podat žádost o dotaci na SZIF dle Pravidel / přílohy Smlouva o spolupráci, katastrální mapa,

Finanční zdraví + další přílohy.

3.    rok 2018 podpis Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR

Realizace projektu od ledna 2019

Harmonogram projektu:

Fáze:

1. Analýza dat ze sešitů (čištění dat a přepsání do elektronické podoby),

2. Statistika, statistický model,

3. Zpracování výsledků, optimální parametry,

4. Stavební a technologický projekt + stavební povolení,

5. Fyzická realizace,

6. Propagace, metodika,

7. Vyúčtování, závěrečná zpráva, žádost o proplacení

Graf harmonogramu:

| Fáze | měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | měsíce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| projektu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| analýza, přepis a čištění dat | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| statistický model |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| stanovení parametrů |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| projekty stavební a technologický |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| fyzická realizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| propagace, metodika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |
| vyúčtování, zpráva, proplacení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

- Rozpočet projektu

| Projekt „Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic“. Rozpočet - plán; od ledna 2019 do prosince 2020 (2 roky). Výdaj; měsíčně; rok 2019; rok 2020; celkem; kód v.; % dotace; mínus dotace. Mzdy (hrubá mzda) úvazek. Broker (Klejzar) 1/4; 11250; 135000; 135000; 270000; 1.01; 85; 40500. Výzkumník (Špinka) 1/4; 13500; 162000; 162000; 324000; 1.02; 85; 48600. Výzkumník (Dostálová) 1/4; 9000; 108000; 108000; 216000; 1.02; 85; 32400. Vl.zam. (zootechnik+účetní) 1/1; 30000; 360000; 360000; 720000; 1.02; 85; 108000. mzdy celkem; 63750; 765000; 765000; 1530000; 229500. Cestovné. Klejzar; 1500; 18000; 18000; 36000; 1.03; 85; 5400. Špinka; 500; 6000; 6000; 12000; 1.03; 85; 1800. Dostálová; 750; 9000; 9000; 18000; 1.03; 85; 2700. zootechnik + účetní; 1000; 12000; 12000; 24000; 1.03; 85; 3600. cestovné celkem; 3750; 45000; 45000; 90000; 13500. kancelářské pomůcky. Klejzar; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. Špinka; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. Dostálová; 2000; 2000; 4000; 1.09; 85; 600. zootechnik + účetní; 4000; 4000; 8000; 1.09; 85; 1200. kanc. celkem; 10000; 10000; 20000; 3000. pronájmy. pronájem prostor; 3000; 3000; 6000; 1.05; 85; 900. zapůjčení techniky; 2000; 2000; 4000; 1.06; 85; 600. pronájmy celkem; 5000; 5000; 10000; 1500. zveřejňování výsledků. účast na konferencích aktivní; 10000; 20000; 30000; 1.07; 85; 4500. účast na konferencích pasivní; 10000; 20000; 30000; 1.08; 85; 4500. výdaje na propagaci; 10000; 20000; 30000; 1.04; 85; 4500. zveřejňování celkem; 30000; 60000; 90000; 9000. výdaje na spolupráci celkem; 855000; 885000; 1740000; 22.77%; 256500. (min. 10%, max. 50%). Přímé náklady. Investice do nových postupů; 300000; 300000; 600000; 2.01; 50; 300000. Potřeby k novým postupům; 200000; 200000; 400000; 2.02; 50; 200000. stroje; 0; 1000000; 1000000; 2.03; 50; 500000. osivo, hnojivo; 0; 0; 0; 2.04; 50; 0. úprava půdy; 0; 0; 0; 2.05; 50; 0. stavební výdaje; 0; 3500000; 3500000; 2.05; 50; 1750000. studie a plány; 40000; 40000; 80000; 3.04; 50; 40000. služby (laboratoře, IT); 100000; 100000; 200000; 3.03; 50; 100000. zřízení internetových stránek; 20000; 20000; 40000; 3.05; 50; 20000. technická dokumentace staveb; 80000; 0; 80000; 3.01; 50; 40000. technická dokumentace- stroje; 0; 0; 0; 3.02; 50; 0. přímé náklady celkem; 740000; 5160000; 5900000; 77.23%; 2950000. (min. 50%, max. 90%). výdaje projektu celkem; 1595000; 6045000; 7640000; 3206500.. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |