### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nové izolační materiály

Ev.č.:	FV30016

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Zajištění řešení etap (organizace) | # Termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2018 |  |  |  |
| 1. | Vývoj izolačních materiálů, jeho zkoušky a výběr vhodných metodik | ECOFER | # 12/2018 |
| 2. | Výroba zařízení pro rychlou analýzu tepelných vlastností upravených materiálů | VŠB-TU | # 12/2018 |
| 3. | Dokumentace řešení a příprava pro autorskou ochranu navržených řešení | ECOFER | # 12/2018 |
| # rok 2019 |  |  |  |
| 1. | Zdokonalování vybraných metodik a zkoušky materiálů | ECOFER | # 12/2019 |
| 2. | Matematický model zásobníku tepla | VŠB-TU | # 12/2019 |
| # rok 2020 |  |  |  |
| 1. | Zdokonalování vybraných metodik a zkoušky materiálů | ECOFER | # 12/2020 |
| 2. | Simulace použití izolačního materiálu v očekávaných podmínkách | VŠB-TU | # 12/2020 |
| 3. | Finalizace autorské ochrany navržených řešení | ECOFER | # 12/2020 |