Harmonogram

19. 3. - 23. 3. měření výroba požadovaných obalů

26. 3. - 28. 3. samotné balení

3. 4. transport do Bratislavy

Předpokládaný konec výstavy na Slovensku je 9. září 2018 a předpokládaný odvoz zásilky zpět do Národního muzea je 17. září 2018.  Objednatel se zavazuje oznámit přesný termín převozu zásilek zpět do Národního muzea písemným oznámením zaslaným dopravci, nejpozději 3 týdny před termínem balicích prací a přepravy.