**Dodatek č. 1**

ke smlouvě o dílo evidenční číslo Zhotovitele 21/2017/Va ze dne 24. 11.2017 na akci

**„Skládka TKO skupiny S-003 Kozlany – III. etapa“**

**Smluvní strany:**

**RESPONO a.s.**

se sídlem: Cukrovarská 486/16, 682 01 Vyškov

zastoupená: Ing. Milanem Černoškem, manažerem představenstva akciové společnosti

 pro řízení a koordinaci, za základě plné moci

IČ: 49435612

DIČ: CZ49435612

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně jedné jako „Objednatel“*

A

**EDMA, s.r.o.**

se sídlem: Drnovice 708, 683 04 Drnovice

zastoupená: Kateřinou Vaškebovou jednatelkou a Leošem Filipem jednatelem

IČ: 25558391

DIČ: CZ25558391

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33471

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*na straně druhé jako „Zhotovitel“*

.

*uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2017/Va.*

*Důvod:*

*Na základě rozhodnutí geotechnika Ing. Vladimíry Hanzlové.*

*Vzhledem k silným mrazům došlo k posunu provádění prací na akci*

*Rekultivace skládky Kozlany z následujících důvodů:*

*- Za silných mrazů nelze provádět ukládku materiálu do krycí vrstvy. Do*

*vrstvy nesmí být uložena zmrzlá zemina v podobě zmrzlých hrud, které se*

*neroztlačí ani při pojezdu dozerem. Mohlo by docházet ke vzniku*

*makropórů, kde by se shromažďovala srážková voda a časem hrozilo lokální*

*usmýknutí. V tomto období velmi silných mrazů promrzá i poslední vrstva*

*dokončeného minerálního těsnění a k napojení krycí vrstvy může dojít až*

*při nárůstu teplot za současného dohutňování těžkým dozerem.*

**Čl. I. dodatku č. 1 – 2.2. dohodnutá doba plnění**

Doba plnění uvedená v odst. 2.2.4. se mění na nový termín tj. nejpozději do dne 30. 04.2018.

Doba plnění uvedená v odst. 2.2.5. se mění na nový termín tj. nejpozději do dne 10. 05.2018.

**Čl. II. dodatku č. 1 – XVIII. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke SoD evidenční číslo Zhotovitele 21/2017/Va je harmonogram.

Ve Vyškově dne 02. 03.2018 V Drnovicích dne 02. 03.2018

......................................................... ....................................................

 za Objednatele za Zhotovitele

 Ing. Milan Černošek Leoš Filip

*manažer představenstva akciové společnosti pro řízení a koordinaci jednatel společnosti*

 **RESPONO, a.s.** **EDMA, s.r.o.**