**Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen **„dodatek“)**

**uzavřený**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

E-mail: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**a**

Zhotovitel: Ing. Alan Novák

Sídlo: xxxxxxxx 373 82 Boršov nad Vltavou

E-mail: xxxxxxxx

Telefon: xxxxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxx

IČO: 18272550

DIČ: CZ6110270947

dále jen **„zhotovitel“**

**Čl. I.**

# Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 9. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 1311-2017-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - rok 2017 – 2. etapa“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen **„smlouva“**).

**Čl. II.**

**Předmět dodatku**

1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu zpracování díla se obě smluvní strany dohodly na následující změně v původní smlouvě.

**Čl. IV. Termín a místo plnění**

Změna bodu 4.1 – původní termín ukončení činnosti 16. 4. 2018 se ruší a nahrazuje novým:

**Ukončení činnosti:** zhotovitel dokončí veškeré terénní práce a předá objednateli kompletní dokumentaci do **18. 5. 2018.**

Důvodem úpravy termínu je dlouhodobě nepříznivé počasí v měsících lednu a únoru letošního roku, které zapříčinilo nestihnutí plánovaného objemu prací.

**Čl. III.**

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel   
   a 2 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích dne 28. 3. 2018

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………………….. ………………………………

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. Ing. Alan Novák

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Státní pozemkový úřad

……………………………………..

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice

Státní pozemkový úřad