**DODATEK č. 1**

**k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ č. 6060/7/2017**

**uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)**

**I.**

# SMLUVNÍ STRANY

### **Objednatel: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)**

### **se sídlem:** Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

### **statutární orgán:** Mgr. Mark Rieder, ředitel ČHMÚ

### **IČ:** 00020699

**DIČ:** CZ00020699

(dále jen objednatel)

**a**

**Zhotovitel: P-AQUA s.r.o.**

**se sídlem:** Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

**statutární orgán:** Ing. Zdeněk Pilař

**IČ:** 27485129

## DIČ: CZ27485129

## číslo účtu: xxxx

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

Název akce:

**„Vklad vodoměrných stanic do katastru nemovitostí“**

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny v Příkazní smlouvě č. 6060/7/2017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 13. 6. 2017:

**Článek III., odst.a):**

Předpokládaný termín plnění: ***prosinec 2018***

Termín je změněn v důsledku administrativní náročnosti (zejména zdlouhavé jednání s vlastníky pozemků o smlouvách majetkoprávního vypořádání, průtahy na úřadech).

**III.**

**OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

**IV.**

**ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ**

* Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy; je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
* Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a s účinností, která nastává až uveřejněním v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv.
* Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 řádně přečetly, se změnami souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

##### V Praze dne: V Hradci Králové dne:

................................................. ...................................................

za příkazce za příkazníka

Mgr. Mark Rieder Ing. Zdeněk Pilař

ředitel ČHMÚ P-AQUA s.r.o.