**Harmonogram prací**

Akce : **Skládka SONO – část C1**

Objednatel:

Sdružení obcí pro nakládání s odpady, Čížkovice, Želechovice 48, 410 02 Lovosice

Zhotovitel:

MARKTRANS s.r.o., Vaníčkova 922/7, 400 01 Ústí nad Labem

Stavební objekt nebo jeho část termín

SO 01 Terénní úpravy 09 – 10 / 2016

SO 02 Těsnění, objekt Patní hrázka 10 – 12 / 2016

SO 02 Těsnění, další objekty celkem 04 – 06 / 2017

SO 03 Odvodnění tělesa 06 – 08 / 2017

Sestavil:

Marek Štrupl

Jednatel MARKTRANS s.r.o.