DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7721

1.

Smluvní strany

- Školní statek, Opava, příspěvková organizace,	Opava,	Předměstí,

Englišova 526/95 se sídlem:	Opava, Předměstí, Englišova 526/95 zastoupena:	Ing. Arnošt Klein - ředitel lč:	00098752 DIČ:	CZ00098752

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, Mgr. Jiří Zapletal

(dále jen „objednatel")

- Unicont Opava s.r.o.

| se sídlem: | Hradecká 646/4, 746 01 Opava |
| --- | --- |
| zastoupena: | Ing. Vladimírem Peringrem, Ph.D., jednatelem společnosti |
| lč: | 65142756 |
| DIČ: | CZ65142756 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Opava |
| číslo účtu: | 19-0675220247/0100 |

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9303

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Petr Lička,	tel.: 721 419 457

Ing. Tomáš Gajdušek, 	tel.: 606 746 846

# (dále jen „zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.7721, ze dne 4.8.2017 (dále jen „Smlouva").

Smluvní strany se dohodly na změnách v Čl. III. — Předmět smlouvy, Čl. IV. — Doba a místo plnění a v Čl. V. — Cena za dílo a to následujícím způsobem.

III. Předmět smlouvy

Smluvní strany doplňují Čl. III. bod 2 smlouvy o písmeno s) v následujícím znění:

s) další dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, jejich potřeba vznik/a v důsledku nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původmth stavebn/th prací a nemohou být technicky oddě/eny od původní veřejné zakázky a jsou nezbytné pro řádné sp/něníd/a.

Popis požadovaných pracía dodávek včetnějejich zdůvodněníje uveden a specifikován ve Změnovém /istě č. 1 a položkových rozpočtech k tomuto změnovému listu.

Kopie Změnového /istu tvoříPň70hu č 1 tohoto Dodatku č. 5, originál změnového /istu, včetně rozpočtů, je založen u objednatele,

IV. Doba a místo plnění

Smluvní strany mění čl. IV. bod 1 smlouvy tak, že tento nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dlo ve lhůtě do 16. 4 2018 a nejpozdějipos/edníden lhůty dokončené dlo předat objednateli.

Prodloužení/hůtyje vsou/adus č/. IV. bodem 3. smlouvy, kdy vprůběhu stavby došlo ke zdržen/' vlivem nepříznivých klimatických podmínek, za nichž i přes veškeré vynaložené úsi/íneby/o možno odvětrat vysokou stavební v/hkost z prostor SO-01 tak, abypráce mohlypostupovat pod/e harmonogramu — viz zápisy z kontrolních dnů a ve stavebním den/ku.

# Cena za dílo

Smluvní strany mění čl. V. bod 1. smlouvy tak, že tento nově zní:

1. Cena za provedené d/70je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	9 390321,20 Kč

DPH	971967,45 Kč

# Cena včetně DPH	11362288,65 Kč

Souhrnný rozpočetje ned/7nou přlohou této smlouvy, položkové rozpočty změnových pracíjsou součástíZměnového /istu č. 1, ježje přlohou tohoto Dodatku.

Závěrečná ujednání:

- Tento Dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015Sb., v platném znění. (Dále jen „Registr smluv”).

- Zveřejnění dodatku smlouvy provede objednatel, o datu zveřejnění bude zhotovitel informován automaticky, prostřednictvím datové schránky. V případě, že objednatel nezveřejní tento dodatek v Registru smluv do 14 dnů od jeho podpisu, má právo dodatek zveřejnit v Registru smluv zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv

- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, včetně položkových rozpočtů

V Opavě dne		V Opavě dne

Za obiednatele:

Ing. Arnošt Klein	frig. vłaałmłr Peringer Ph.D.

ředitel	jednatel společnosti

Školní statek, Opava, p. o.	Unicont Opava s. r. o.

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 k dodatku č.l SOD ze dne 4. 8. 2017

| Předmět víceprací: | - Změna VZT- doplněních/azenípro technickou místnost vybavenou IT technologií - Změna ÚT - demontážstávajíaho rozvodu ÚT v SO-01 a provedení nového rozvodu, zapuštěného do konstrukce podlahy |
| --- | --- |
| Zdůvodnění víceprací: | 1. Změna VZT- z důvodu nemožnosti větránítechnické místnosti (1.16, SO-01) oknem, by/o pro zamezenípřehňvánízaňzeníIT rozhodnuto o doplněníklimatizace, která bude zajišťovat stabilníprostředí, nutnépro bezpečnou funkci vybaveníIT 2 Z důvodu nestejné úrovně původních podlah by předpokládané ponechánípůvodních ležatých rozvodů ÚTzpůsodi/o nemožnost řádné úygienické údržby povrchu nové podlahy ve školních prostorách - bylo nutnoje snižit do konstrukce podlahy |
| Předpokládaná cena víceprací (v Kč, bez DPH): | VZT: 74.271,- ÚT: 68.387,14 Celkem: 142.658,14 |
| Současně potřeba méněprací (v Kč, bez DPH): | VT: 28.350,- |

| Předmět méněprací: | Odpočetpůvodmho páru vnitřnía vnějšíklimatizačníjednotky, který by/ nahrazen 1 výkonnější vnějšímu/tisp/itovoujednotkou a 2 vnitřními mu/tis lito ' i ëdnotkami - viz roz tčástiVZT |
| --- | --- |

Původní veřejná zakázka:

| Označení zakázky (název akce): | „Modernizace ško/mho statku v Opavě - zřízeníučeben včetně vybaven/' |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název projektu: | Zřízeníučeben včetně vybavení |  |  |  |
| Číslo smlouvy: | SOD č. 7721, ze dne 4. 8. 2017 |  |  |  |
| Druhá smluvní strana: | Unicont Opava s.r.o., IČ 65142756, Hradecká 646/4, 746 Ol Opava |  |  |  |
| Plnění ze smlouvy v Kč (bez dodatků): | bez DPH 9.276.013,20 Kč, DPH 1947962,77Kč, vč. DPH 11.223.975,97 Kc |  |  |  |
| Dodatky ke smlouvě: | Číslo dodatku | hodnota víceprací v dodatku v Kč | číslo dodatku | hodnota víceprací dodatku v K |
|  | 1 |  | 4 |  |
|  | 2 |  | 5 |  |
|  | 3 |  | 6 |  |
| Odbor, do jehoz p sobnosti smlouva věcně atří: | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |

Změna rozsahu původní veřejné zakázky

| důvodnění méněprací: | Od | t nahrazovaného zařízení |
| --- | --- | --- |

Přílohy:

1.1 Položkový rozpočet VZT, 1.2 Položkový rozpočet ÚT