Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 400/ODO/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:  39/16/DSS

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 52/MR/TÚ/2016

1.      Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282,  PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Zdeňkem Pavlasem

IČ:   	70947023

DIČ: 	CZ70947023

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,

vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/

a

2.      BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: Ing. Martin Mokrý, vedoucí

IČO:  45357269

DIČ:  45357269

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl B vložka

217

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

I.

Dodatkem č. 1 se na základě smluvních stran mění lhůty pro dokončení stavebních prací na zhotovení díla „II/208 Krásno (intravilán obce)“.  Termín dokončení stavby se posouvá z důvodu koordinace prací s Městem Krásno. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. odst. 4.1. Smlouvy – Doba plnění.

###### IV. Doba plnění

  - Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Původní znění:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:		                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:			      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:						         31. 10. 2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:							         31. 10. 2016

Nové znění:

Vymezení lhůt:

Doba předání a převzetí staveniště:		                                       předpoklad do 1.9.2016

Doba zahájení stavebních prací:			      do 10-ti dnů od předání a převzetí staveniště

Lhůta pro dokončení stavebních prací:						         15. 11. 2016

Lhůta pro předání a převzetí díla:							         15. 11. 2016

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít dodatek k obchodní

smlouvě s výše uvedeným obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.

Dne : 27.10.2016                                                    Dne : 27.10.2016

# -----------------------                                                            ------------------------

za objednatele		                                            za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pavlas                                                         Ing. Zdeněk Pilík

ředitel organizace                                                      předseda přestavenstva

Krajská správa a údržba silnic                                           BERGER BOHEMIA a.s.

Karlovarského kraje,

příspěvkové organizace