# Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. 21-7108-0100 resp. 13870/SOPK/17 ze dne 30.10. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. Smluvní strany
	1. Objednatel

**Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky**

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupená: RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

IČO: 629 335 91

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 18228011/0710

Telefon: 283 069 242

E-mail: aopkcr@nature.cz

(dále jen „objednatel”)

a

* 1. Zhotovitel

**Sweco Hydroprojekt a. s.**

Sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4 (fakturační adresa) divize Morava, Minská 1337/16, 616 00 Brno (korespondenční adresa)

Zastoupený: Ing. Milanem Moravcem, Ph.D., předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Mikulem, místopředsedou představenstva

Ing. Nikolou Gorelovou, členkou představenstva

IČO: 26475081

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Praha 4

Číslo účtu: xxx

*zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským/Krajským soudem v Praze sp. zn. B 7326*

Telefon: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

* 1. Vzhledem ke skutečnosti, že účinnost Smlouvy o dílo nastala později, než v  termínu předpokládaném ve Smlouvě o dílo, v důsledku čehož vznikla mimořádná potřeba přiměřeně prodloužit termíny pro provedení díla dle čl. 3.1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.
	2. Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětného díla dle článku 2.2 smlouvy a předat je bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:

|  |  |
| --- | --- |
| **Část díla** | **Termín**  |
| a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a propočtu nákladů stavby včetně obstarání stavebního povolení (nebo stavební povolení v rámci sloučeného územního a stavebního řízení) a povolení nakládání s vodami | do 4. 5. 2018 |
| b) vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby včetně slepého rozpočtu | do 6. 7. 2018 |
| c) výkon autorského dozoru | od data uzavření smlouvy o dílo mezi objednatelem a dodavatelem, po celou dobu realizace stavby až do její kolaudace“ |

## 3.2 Čl. 9.7 se nahrazuje následujícím zněním:

## „Bod 4.3 c) smlouvy je financován z  Evropského fondu pro regionální rozvoj – Operačního programu Životního prostředí.“

IV.

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
	2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
	3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
	4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel |  | Zhotovitel |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| RNDr. František Pelc, ředitel |  |  |
|  |  |  |