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Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 14190704
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený ředitelem Ing. Petrem  V a l d m a n e m 

(dále jen „ Fond „)

a

Skládka Tuněchody s.r.o.

se sídlem Sadová 418, 533 52 Srch

IČ: 28826663

zastoupená jednatelkou Annou T o m á š k o v o u 

(dále jen „ příjemce podpory „)

se dohodly na základě změny č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 30. 10. 2015 na této změně a doplnění smlouvy č. 14190704 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 16. 06. 2015:

1.

Termín předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v bodu 5., písm. f) se prodlužuje do 30. 04. 2016.
2.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

3.

Příjemce podpory tímto potvrzuje, že obdržel Změnu č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 30. 10. 2015, včetně jeho přílohy (změna podmínek poskytnutí dotace), kterým bylo upraveno původní Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 04. 06. 2015.

4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.
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……………………………………




……………………………………

         zástupce příjemce podpory





   zástupce Fondu
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