DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „**dodatek**“)

*uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 7. 9. 2017 (číslo smlouvy objednatele: SML 00506/2017; číslo smlouvy zhotovitele: H320/17/10129) pro zakázku s názvem* **Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice**:

Článek I

**Smluvní strany**

**O b j e d n a t e l : Statutární město Teplice**

se sídlem: náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice

IČO: 00266621

DIČ: CZ00266624

telefon: +420 417 510 930

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 226 – 501/0100

zastoupený: Bc. Jarmilou Svobodovou, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

oprávnění k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Jarmila Svobodová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu Magistrátu města Teplice

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací Magistrátu města Teplice +420 606 885 072

stavební dozor: Ing. Josef Brejcha, tel.: +420 773 463 657

Ing. David Tunkl, tel.: +420 724 072 968

Ing. Martin Toman, tel.: +420 777 342 249

**Z h o t o v i t e l : SYNER s.r.o.**

se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

IČO: 48292516

DIČ: CZ48292516

telefon: +420 488 124 222

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 53001461/0100

zastoupený: JUDr. Robertem Špottem, MBA, jednatelem

Ing. Lubošem Váňou, jednatelem

zmocnění k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Kot, obchodní ředitel

ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Kubec, tel.: +420 731 598 482

Článek II

**Preambule**

1. Mezi smluvními stranami došlo dne 7.9.2017 k uzavření smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku s názvem „Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice“. V průběhu realizace veřejné zakázky vyvstaly požadavky na provedení víceprací. Smluvní strany tak v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek přistoupily k uzavření tohoto dodatku.

Článek III

**Vícepráce**

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést pro objednatele dílo spočívající v provedení víceprací, jejichž provedení nemohl objednatel v době uzavření Smlouvy rozumně předpokládat, a jejichž přesná specifikace je obsažena v příloze tohoto dodatku č. 2, a to ve lhůtě (termínu) pro dokončení prací sjednané v článku 6.2 Smlouvy, není-li v tomto dodatku č. 2 sjednáno jinak.

Článek IV

**Cena víceprací**

* 1. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena veškerých víceprací specifikovaných v tomto dodatku č. 2 činí částku: **192 067, 63 Kč bez DPH**. Ohledně podmínek a předpokladů nároku zhotovitele na úhradu víceprací platí obdobně ujednání smluvních stran o platebních a dalších podmínkách obsažená ve Smlouvě.

Článek V

**Cena díla**

* 1. Dle Článku V bod 5.5 Smlouvy se strany dohodly, že se mění Článek V Cena díla v bodě 5.1 a to tak, že celková cena díla je stanovena následovně:

Celková cena bez DPH dle Smlouvy........................................................ 189 611 415,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH ..........................................................................192 067,63 Kč

**Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2......................189 803 482,63 Kč**

DPH (21 %) dle Smlouvy.......................................................................39 818 397,00 Kč

DPH (21 %) za vícepráce…………………..........................................................40 334,20 Kč

**Celkem DPH (21 %) dle Smlouvy a Dodatku č.2 ………………..….39 858 731,20 Kč**

Celková cena včetně DPH dle Smlouvy................................................... 229 429 813,00 Kč

Cena za vícepráce včetně DPH .....................................................................232 401,83 Kč

**Celková cena včetně DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 2..................229 662 214,83 Kč**

Článek VI

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
  2. Tento Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 5 vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
  3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.
  4. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
  5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
  6. Tento dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady města Teplice č. 0207/18 ze dne 15.3.2018

**Přílohy:**

1. Změnový list 01-05\_01\_2018 – sanace pod halou

V Teplicích, dne 03.04.2018 V Liberci, dne 03.04.2018

***Za objednatele: Za zhotovitele:***

.................................................. ..................................................

**Bc. Jarmila Svobodová JUDr. Robert Špott, MBA**

vedoucí odboru školství, kultury a sportu jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

.................................................

**Ing. Luboš Váňa**

jednatel společnosti SYNER, s.r.o.