**DODATEK č. 3**

**k SOD**

**číslo smlouvy objednatele: 689/2015**

**číslo smlouvy zhotovitele: H 15-043-1**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

**Název díla:**

**„Rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském",**

**projektová dokumentace**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Povodí Ohře, státní podnik**

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ: 70889988

DIČ: CZ70889988

zastoupený: Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických: Ing. Petra Fošumpaurová,

 vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele: Ing. Dalibor Drnec,

 manažer projektu

 tel.: 416 707 862

 mobil: 720 749 348

 e-mail: drnec@poh.cz

Zástupce pro výkon autorského

dozoru: Ing. Blanka Všetečková,

technický dozor staveb

tel.: + 420 416 707 811

mobil: + 420 602 100 314

e-mail: vseteckova@poh.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu: 9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

**Zhotovitel: HG partner, s r.o.**

adresa: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČ: 27221253

DIČ: CZ27221253

zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – pobočka Úvaly

číslo účtu: 435084389/0800

Společnost HG partner s. r. o. zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510.

Zhotovitele zastupuje: Ing. Michal Dvořák, projektant

mobil: 777 167 967

telefon: 246 082 015

e-mail: dvorak@hgpartner.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Předmětem dodatku je změna termínu plnění díla.

**Čl. IV. Doba plnění**

Mění se znění bodu 1 – je doplněn nový termín:

Dílo bude předáno zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

1. Rozpracovaná PD DSJ před ZVV včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, zabezpečení majetkoprávní agendy, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO a návrhu povodňového a havarijního plánu nejpozději do: **05.08.2016**

Mění se znění bodu 2 – je doplněn nový termín:

1. Dokončená PD DSJ včetně geodetického zaměření na podkladu katastrální mapy, průzkumných prací, zabezpečení majetkoprávní agendy, soupisu prací a oceněného soupisu prací, DIO a návrhu povodňového a havarijního plánu nejpozději do: **26.08.2016**

Mění se znění doplněného odstavce – je doplněn nový termín:

 Předání rozpracovaného geometrického plánu k odsouhlasení objednatelem na

 místním šetření: **30.09.2016**

Ostatní články a body smlouvy o dílo se nemění. Doplňuje se do Čl. XII. Závěrečná ustanovení bod č. 8.

1. **Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.**

V Chomutově dne V Úvalech dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jaroslav Vrzák

investiční ředitel Jednatel společnosti

Povodí Ohře, státní podnik HG partner, spol. s r.o.