### Smlouva o dílo

uzavřená za účelem zpracování lesního hospodářského plánu pro

LHC Městské lesy Kralovice

s platností od 1.1. 2020 do 31.12.2029

sjednaná dle občanského zákoníku

Objednatel:	město Kralovice

adresa: Markova 2

331 41 Kralovice

odpovědná osoba: Ing. Rudolf Salfický

starosta města

IČ: 00257966

DIČ: CZ00257966

bankovní spojení (č. účtu): xxxxxxxxxxxxxxxx

pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

odborný lesní hospodář: xxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxx

č. licence OLH:

Zhotovitel:	Plzeňský lesprojekt, a. s.,  nám. Generála Píky 8,  326 00  Plzeň

zastoupený: 	Ing. Davidem Sterlym - předsedou představenstva

Ing. Janem Hoblíkem - členem představenstva

pro věcná jednání: Ing. Janem Hoblíkem

IČ: 25202448

DIČ: CZ25202448

tel., fax: xxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Fio banka,  č. účtu xxxxxxxxxxxxxx

Č. licence ke zpracování LHP a LHO: ŽP 2983/05

Společnost je zapsaná v OR u KS v Plzni, oddíl B, vložka 562

# 1.  Předmět smlouvy, rozsah

## 1.1. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, kterým bude vypracování lesního hospodářského plánu (LHP) pro lesní hospodářský celek Městské lesy Kralovice s platností od  1.1.2020 do 31.12.2029. Předběžný plošný rozsah činí 124 ha.

## 1.2. Podmínky plnění

LHP bude zpracován dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a vyhlášky MZe ČR č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování (v platném znění).

LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících. Na případné změny právních předpisů od data podpisu smlouvy o dílo bude reagováno smluvními dodatky.

LHP bude vypracován v digitální formě dle platného Informačního standardu lesního hospodářství tak, aby byly splněny všechny podmínky pro udělení státního příspěvku v jeho plné výši.

# 2.  Součinnost objednatele

## 2.1. Podklady předávané objednatelem

1. Aktuální výpis z katastru nemovitostí (seznam parcel)	do 30.11.2018

2. Změny v pozemkových podkladech na základě předané DPM	do 30.9.2019

3. Zhodnocení hospodaření s komentářem za uplynulé decenální období	do 15.1.2020

## 2.2. Spolupráce objednatele

Objednatel průběžně spolupracuje při vyhotovení LHP se zhotovitelem zejména v těchto případech:

- Při odsouhlasení průběhu hranic lesního majetku v katastrálních mapách i v terénu

- Při návrhu základního lesnického rozdělení

- Při tvorbě rámcových směrnic hospodaření

- Při průběžné konzultaci zpracovaných částí LHP včetně návrhu hospodář. opatření

- Při návrhu kategorizace lesů

- Při návrhu geneticky významných porostů (fenotypová klasifikace)

- Při definování hospodářských cílů vlastníka lesů

- Při přípravě a vedení všech nezbytných jednání s orgány státní správy, místními orgány a dotčenými osobami.

## 2.3. Kontrola objednatelem

Kontrolu dodržování smlouvy a plnění objemu prací provádí objednatel  dle vlastního uvážení. O kontrole informuje zhotovitele s předstihem 5 pracovních dnů.  Zjistí-li objednatel závady, pořizuje se zápis, kde budou vady specifikovány a objednatel požádá o jejich nápravu. Zhotovitel se k zjištěným vadám písemně vyjádří, resp. se zaváže k jejich odstranění, případně zdůvodní jejich neuznání. Závady při kontrole zjištěné a odsouhlasené je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

# 3.  Zpracování díla

## 3.1. Předání výstupů zhotovitelem, závazné termíny

1. Digitální parcelní mapa k odsouhlasení objednatelem	do 30.4.2019

2. Návrh základního rozdělení pro posouzení a schválení objednatelem	do 30.4.2019

3. Návrh na vymezení hospodářských souborů a jejich základních

doporučení včetně rámcových směrnic hospodaření (RSH)	do 30.4.2019

4. Návrh kategorizace lesů dle nově navržených oddělení a dílců	do 31.12.2019

5. Koncept hospodářské knihy	do 20.1.2020

6. Prozatímní porostní a těžební mapa (ke kontrole)	do 20.1.2020

7. Kompletní návrh LHP  potřebný pro schvalovací řízení:

- textová část s náležitostmi dle vyhl. č. 84/1996 Sb.

- digitální data numerické a grafické části LHP

- plochová tabulka

- mapové podklady	do 25.2.2020

8. Finální výstupy po schválení orgánem SSLH:	do 60 dnů od doručení rozhodnutí o schválení LHP.

| specifikace finálních výstupů | množství | poznámka |
| --- | --- | --- |
| hospodářská kniha bez evidence + plochová tabulka |  |  |
| hospodářská kniha s evidencí a plochovou tabulkou | 1 |  |
| textová část LHP | 1 |  |
| porostní mapa 1:10000 – souvislé zobrazení | 1 | soutisk s okolní lesnickou situací na základě souhlasu sousedních vlastníků |
| porostní mapa 1:10000 – foliovaná skládaná | 1 |  |
| těžební mapa 1:10000 – souvislé zobrazení | 1 |  |
| těžební mapa 1:10000 – foliovaná, skládaná |  |  |
| obrysová mapa 1:10000 – souvislé zobrazení | 1 |  |
| obrysová (hospodářská) mapa 1:5000 |  |  |
| soutisk obrysové a parcelní mapy 1:5000 | 1 |  |
| typologická mapa 1:10000 |  |  |
| porostní mapa 1:5000 |  |  |
| organizační mapa porostní 1:10000 – foliovaná, na zeď |  |  |
| CD s kompletními daty LHP | 1 |  |

## Pozn.: ve sloupci množství je uvedena základní sestava, pro čistopis smlouvy si může objednatel (odborný lesní hospodář) vybrat finální produkty, jejich množství (do 3 ks od jednoho druhu) a kombinace dle svého uvážení, aniž by to ovlivnilo cenu za dílo.

## 3.2. Etapy zpracování LHP

- Přípravné práce: zahrnují sumarizaci dostupných podkladů a návrh zásad zpracování LHP (základní rozdělení, rámcové směrnice hospodaření, umisťování těžeb, návrhy výjimek): listopad 2018 - březen 2019.

- Terénní šetření: zjišťování stavu lesa a plánování hospodářských opatření, projednání návrhů hospodaření s objednatelem s důrazem na závazná ustanovení LHP, stanovení kontrolních dnů, průběžné předávání pracovních map k digitalizaci: duben - říjen 2019.

- Kancelářské zpracování shromážděných dat z venkovního šetření, kontroly, opravy a konzultace s objednatelem, podklady k žádosti o kategorizaci, stanovení závazných ustanovení LHP, tvorba textové části LHP, předání numerických a grafických konceptů LHP: listopad 2019 – leden 2020.

- Závěrečná etapa: předání LHP ke schválení, schvalovací řízení, tisky finálních výstupů LHP: únor – červenec (v závislosti na termínu schvalovacího řízení) 2019.

3.3. Další činnosti zajišťované zhotovitelem, které jsou součástí díla:

1. Zajištění podkladů a dokumentace potřebné pro jednání s institucemi, vyjadřujícími se k tvorbě a schvalování LHP a vedení těchto jednání na základě plné moci.

2.	Zajištění administrace žádosti o dotaci včetně podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje.

## 4.  Cenová ujednání

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou ve výši 440,- Kč za 1  ha  lesní  půdy (bez DPH), tj.                      532,40 Kč za 1 ha lesní půdy včetně 21% DPH. Celková předběžná cena díla při předběžné výměře 124 ha je stanovena na 54.560,-Kč (bez DPH), tj. 66.018,-Kč (včetně 21% DPH).  Skutečná  celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha a skutečně zjištěné plochy v plochové tabulce (PUPFL). Zhotovitel prohlašuje, že ve výše uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré práce a činnosti potřebné ke zhotovení předmětu smlouvy.

2. Cena  díla  může být  dodatečně  měněna  pouze  písemnou  dohodou  smluvních stran.

3. Smluvní strany  se  dohodly  na dílčím plnění s tím,  že fakturace bude probíhat takto:

IV.Q 2019		30% z předběžné celkové ceny

Zbytek bude fakturován po schválení LHP orgánem SSLH a převzetí kompletního bezvadného díla objednatelem.

Splatnost faktury je stanovena na  21 dnů od data doručení faktury na adresu objednatele.

# 5.  Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od uzavřené smlouvy je možno ze zákonných důvodů a dále:

a) zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě že:

- objednatel ani v přiměřené lhůtě stanovené v předchozím písemném  upozornění neposkytuje  potřebnou  součinnost uvedenou v článku 2. této smlouvy

- objednatel ani v přiměřené lhůtě stanovené v předchozí písemné urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je uvedeno v bodě 4. této smlouvy;

b) objednatel může odstoupit od smlouvy v případě že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu plnění smluvních

podmínek a objemu prací

- zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol ve stanovené lhůtě

- zhotovitel bude ve zpoždění s předáním kterékoliv části díla, stanovené v čl. 3.1. a

3.2. této smlouvy, o více jak 30 dnů, pokud toto zpoždění nezaviní objednatel

- dílo nebude ani v dodatečném termínu schváleno orgánem SSLH z důvodu zavinění zhotovitele;

c) dohodou zúčastněných smluvních stran.

- V případě odstoupení od smlouvy dle článku 5.1.písm. a) této smlouvy zhotovitel předá rozpracované dílo a předloží objednateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do 1 měsíce od data odstoupení. Při odstoupení od smlouvy dle článku 5.1.písm. b) této smlouvy předá zhotovitel dílo objednateli v odpovídajícím stupni rozpracovanosti včetně podkladů. Veškeré dosud vynaložené náklady nese v tomto případě zhotovitel. Případné finanční vyrovnání bude předmětem samostatného jednání mezi oběma stranami.

# 6. Ujednání o smluvních pokutách

- V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění díla uvedené v čl. 3.1. této smlouvy, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1% z předběžné celkové ceny díla za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje tuto pokutu zaplatit.

- Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle čl. 2.1. této smlouvy bude důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o posunutí termínů předání jednotlivých částí díla a o uhrazení prokázaných vícenákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.

- V případě prodlení objednatele s placením faktur zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 1% p.a. z nezaplacené částky za každý započatý měsíc prodlení.

- Smluvní strany mohou jednostranně odstoupit od této smlouvy pouze v případech stanovených v čl. 5 této smlouvy a v případech určených zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odstoupení je nutné učinit písemnou formou a nabývá účinnosti doručením druhé smluvní straně.

# 7.  Ostatní ujednání

- Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po celou dobu platnosti LHP a zavazuje se v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění platném k podpisu smlouvy, bezplatně odstranit reklamované vady, a to nejpozději do 60 dnů ode dne vytčení příslušné vady. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu prokazatelné škody, která vznikne objednateli, ani její výše. V případě, že zhotovitel zjištěné vady ve stanovené lhůtě neodstraní, má objednatel rovněž právo nechat odstranit závady třetí osobou na náklady zhotovitele.

- Žádná část předaného díla a poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

- Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

- Smluvní strany nejsou odpovědné za porušení plnění kteréhokoliv ze svých závazků vyplývajících z této smlouvy, pokud bylo takové plnění odloženo, znemožněno, nebo mu bylo zabráněno v důsledku okolností, které nemohou být z objektivních důvodů pod kontrolou smluvních stran (vyšší moc).

- Obě smluvní strany prohlašují, že všechny předávané informace jsou v souladu s nařízením GDPR.

- Změny smlouvy je možné provést pouze formou písemného číslovaného dodatku se souhlasem obou smluvních stran.

# 8.  Závěrečná ustanovení

Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek. Pokud v této smlouvě není výslovně stanoveno jinak, platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu toho z účastníků smlouvy, který ji podepíše později.

V …………. dne ……………..                          V Plzni  dne

Objednatel:					    Zhotovitel:

Ing. David  Sterly,

předseda představenstva

Ing. Jan Hoblík,

člen představenstva