**Dodatek č. 1**

**ke Kupní smlouvě ze dne 6.12.2017**

uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky s názvem **„Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Kopřivnice, část Varovný informační systém“**

**I.**

**Smluvní strany**

**Kupující**: **Město Kopřivnice**

sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice

zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

 (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

**Prodávající**: **Colsys s.r.o.**

sídlo: Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, 272 03

jednající/zastoupený: Ing. Jiřím Marešovským, jednatelem

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s./Československá Obchodní banka/Česká spořitelna

číslo účtu: 0200240009/2700, 117573603/0300, 7401712/0800

IČ: 14799634

DIČ: CZ14799634

zapsaný v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 902

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(společně dále také jako „smluvní strany“)

**II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2017 Kupní smlouvu č. 2017/0536 (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmětem je dodávka varovného informačního systému (dále jen ,,VIS“) , (bezdrátových hlásičů, mixážních pultů a SW modul). Rozsah dodávky je dán Dokumentací Rozšíření varovného informačního protipovodňového systému města Kopřivnice, část Varovný informační systém, vypracovanou Ing. Vladimírem Pavlíkem, IČ 76389570, se sídlem v Roztokách u Prahy, Najdrova 2183, zhotovenou v 12/2016.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Dodávka VIS byla zahájena po nabytí účinnosti Kupní smlouvy. V průběhu plnění Kupní smlouvy vznikla potřeba provést některé další dodávky odlišně od navrženého řešení a naopak v důsledku zjištěné nepotřebnosti, nebyly některé dodávky realizovány. Se souhlasem kupujícího byly ve smluveném termínu plnění prodávajícím realizovány dodávky popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnovém listě, tedy dodání 3ks stolního rozhlasového mikrofonu pro připojení k pultům a reinstalace (demontáž a opětovná montáž) 2 ks bezdrátových hlásičů včetně oživení. Dále nebyla provedena dodávka 2ks solárních panelů.
2. Předmět kupní smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o dodávky specifikované ve změnovém listu, jež je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a zároveň se zužuje o dodávky zde popsané a níže uvedené.

Dodatečné dodávky: 3ks stolního rozhlasového mikrofonu pro připojení k pultům

reinstalace (demontáž a opětovná montáž) 2 ks bezdrátových hlásičů včetně oživení

Nerealizované dodávky: dodávka 2 ks bezdrátových hlásičů včetně oživení.

Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané kupní ceny, a to způsobem uvedeným v čl. IV. tohoto dodatku.

1. Změna kupní smlouvy dle tohoto dodatku je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

**IV.**

**Kupní cena**

1. Kupní cena se tímto dodatkem mění v důsledku realizace dalších dodávek a nerealizace vybraných dodávek dle změnového listu a výkazu výměr a nově se sjednává kupní cena dle čl. IV. odst. 4.2 kupní smlouvy takto:

**Původní kupní cena bez DPH 2 120 097,- Kč**

(slovy: dvamiliónystodvacettisícdevadesátsedm korun českých)

**Cena nerealizovaných dodávek bez DPH 31.800,- Kč**

(slovy: třicetjednatisícosmset korun českých)

**Cena dodatečných dodávek bez DPH 17.175,- Kč**

(slovy: sedmnácttisícstosedmdesátpět korun českých)

**Celková kupní cena dle tohoto dodatku bez DPH 2 105 475,- Kč**

(slovy: dvamiliónystopěttisícčtyřistasedmdesátpět korun českých)

DPH 21 % **442 149**,- Kč

(slovy: čtyčistačtyčicetdvattisícstočtyřicetdevět korun českých)

Celková kupní cena dle tohoto dodatku včetně DPH **2 547 621**,- Kč

(slovy: dvamiliónypětsetčtyřicetsedmtisícšestsetdvacetjedna korun českých).

**V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek zašle správci registru k uveřejnění kupující.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Ostatní náležitosti kupní smlouvy tímto dodatkem nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž prodávající i kupující obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č.1 včetně výkazu výměr.

1. Tento dodatek ke kupní smlouvě schválila Rada města Kopřivnice na své 84. schůzi dne 3.4.2018, usnesením č.2704.

V Kopřivnici dne V Kladně dne

Za kupujícího: Za prodávajícího:

…………………………………… ………………………………………

 Město Kopřivnice Colsys s.r.o.

 Ing. Miroslav Kopečný Ing. Jiří Marešovský

 starosta města jednatel společnosti