Dodatek č. 2

SmlouvY  O  DÍLO

ze dne 3. 10. 2017

(dále jako „Smlouva“)

na „Zajištění a tvorbu prezentačního projektu s názvem Czech Innovation Expo s využitím nejnovějších technologií k prezentování vědeckého, výzkumného a inovačního prostředí v České republice, včetně propojení interaktivního a audiovizuálního umění, designu, technologií a nových trendů v nosných inovačních sektorech České republiky“

uzavřený dnešního dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Česká centra

Se sídlem:			Václavské nám. 49, 110 00 Praha 1

Zastoupena: 	PhDr. Ondřejem Černým, generálním ředitelem

IČO: 	48546038

DIČ:				CZ48546038

Bankovní spojení: 		xxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:		Ing. Jan Špunda

Kontaktní údaje:

Telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)	na straně jedné

a

Česká inovace, o.p.s.

Se sídlem:			Hvězdova 1734/2c, 140 00 Praha 4

Zastoupená:			Ing. Tomášem Pelikánem, ředitelem

Zaps. v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, oddíl O,

vložka 821

IČ:				24129071

DIČ:				CZ24129071

Bankovní spojení: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:			xxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:		Ing. Tomáš Pelikán

Kontaktní údaje:

Telefon:			xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)	na straně druhé

(dále oba společně „smluvní strany“).

Smluvní strany se na 13. setkání řídící rady projektu Czech Innovation Expo dohodly na testování díla v reálných podmínkách v prostorách Objednatele (resp. prostorách Galerie Českých center v Praze), a to za účasti partnerů a spolupracovníků projektu. Následně byly na základě tohoto testování upřesněny některé části plnění. Vzhledem k tomu, že toto upřesnění má vliv i na plnění termínu některých etap díla, neboť u nich budou provedeny dílčí úpravy vyplývající z testování, dohodly se smluvní strany na upřesnění specifikace díla a v souvislosti s tím na následujících změnách Smlouvy.

Smluvní strany se dále dohodly, že Zhotovitel připraví všechny nezbytné podklady pro první zahraniční prezentaci projektu v Berlíně umožňující plnohodnotné představení (bez omezení) a že tyto podklady předá Objednateli do 12.4.2018.

I. Změna Článku III. Specifikace Díla

V Článku III. se mění znění odst. 1, písm. j.. Nové znění nahrazující znění původní je následující:

„j. Vytvoření a naplnění prezentační a mobilní aplikace a www daty v českém a anglickém jazyce pro přenos informačního obsahu Výstavy, včetně technické specifikace pro dlouhodobé provozování aplikací a zaškolení pracovníků Objednatele pro jejich užívání a provozování; předání domény www.ciexpo.cz spojené s přeregistrací na Objednatele; asistence při zprovoznění www aplikací na bázi webhostingu zajišťovaného Objednatelem v rozsahu 2 hodin práce odborníka na oblast provozování www“, technologické předání aplikací pro chytrá mobilní zařízení a vyřešení registrace/role Objednatele spojené s výkonem správcovských přístupů na Apple Store a Android Store (obě v současnosti nejběžnější platformy - iOS a Android).

Ostatní text článku se nemění.

I. Změna Článku X.  Smluvní sankce a ukončení smluvního vztahu

V  Článku  X. se mění znění odstavce 8.

Nové znění odst. 8. nahrazující znění původní je následující: :

„8. Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na změny/upřesnění  předmětu dodávky a optimalizaci koncepce celé expozice nebude Objednatel po Zhotoviteli s ohledem k prováděným změnám předmětu plnění uplatňovat smluvní pokutu za prodlení s dodávkou etapy A a B, když navíc toto zpoždění nebylo způsobeno důvody na straně Zhotovitele.

Smluvní strany se dále z důvodu požadavku Objednatele na předání otestovaného díla bez vad a nedodělků dohodly na prodloužení termínů pro dodání plnění některých etap tak, že u etap C, F a H  prodlužují termín plnění do 6. 4. 2018, u etap D, G a I  do 12. 4. 2018 a u etap E, J, K, L a M do 30. 4. 2018, tak  jak je uvedeno v nové Příloze č. 3 Časový harmonogram projektu, která nahrazuje původní Přílohu č. 3.  Toto prodloužení termínů u etap C až M však platí pouze za podmínky, že Zhotovitel  předloží Objednateli  veškeré prezentační podklady pro představení  Výstavy v Berlíne v termínu do 12.4.2018. Nebudou-li tyto podklady k prezentaci v Berlíně (kompletní výstavní set specifikovaný ve Smlouvě) ze strany Zhotovitele připraveny a Objednateli předány do 12. 4. 2018, nesplnění této povinnosti Zhotovitele bude považováno za prodlení Zhotovitele s předáním Díla a  Objednatel bude mít v takovém případě nárok na smluvní pokutu dle Článku X. odst. 1. smlouvy, tj . ve výši 10 000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení, počínaje dnem 13.4.2018.

Ostatní text článku se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží Objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží Zhotovitel.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2  jsou aktualizované přílohy nahrazující původní přílohy č. 2 a č. 3 Smlouvy:

- č. 2 -  Etapový rozpočet

- č. 3 - Časový harmonogram

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

- Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto Dodatku č. 2 obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

| V Praze, dne 26. 3. 2018 Za Objednatele: ………………………………………………… PhDr. Ondřej Černý generální ředitel Česká centra | V Praze, dne 26. 3. 2018 Za Zhotovitele: ………………………………………………… Ing. Tomáš Pelikán ředitel Česká inovace, o.p.s. |
| --- | --- |