|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Etapa** | **Položka** | **Termín ukončení** |
| A | Představení konceptu projektu po stránce obsahu i formy v podobě prezentace (v digitální podobě) | 15. 10. 2017 |
| B | Zpracování podrobného libreta výstavy a jejích součástí, návrh architektonického a grafického/vizuálního zpracování včetně návrhu technického vybavení a návrhu 3D objektů výstavy | 31. 10. 2017 |
| C | Rodokmen českých vědců - zajištění českých textů a obrázků s ošetřením práv | 6. 4. 2018 |
| D | Rodokmen českých vědců - zpracování prezentační podoby v české a anglické verzi, vytvoření kreativně pojaté prezentační části věnované zajímavostem české vědy, inovací a průmyslu  | 12. 4. 2018 |
| E | Tisková data dvou informačních panelů a tisková data k výrobě grafiky na výstavní stěny (min. 28 témat) a bedny (min. 8 objektů) v české a anglické verzi | 30. 4. 2018 |
| F | Inovační mapa ČR - zpracování struktury dat a vytvoření aplikace včetně zajištění jejího provozu | 6. 4. 2018 |
| G | Inovační mapa ČR - naplnění aplikace ostrými daty v českém a anglickém jazyce | 12. 4. 2018 |
| H | Zajištění AR prezentací obsahu výstavy rozšířením informačního obsahu min. 28 fragmentů na výstavních stěnách se zařazením dynamických prvků prezentace; vytvoření min. 8 VR setkání s osobnostmi české vědy a průmyslu včetně zajištění scénáře a namluvení českým a anglickým hlasem | 6. 4. 2018 |
| I | Zajištění AR prezentací inovativních objektů včetně českých a anglických meníček a informačních textů | 12. 4. 2018 |
| J | Umělecké ztvárnění výstavy - zpracování jednotné grafické podoby expozice a jejích součástí:- grafika všech výstavních prvků včetně fragmentů schémat (na zeď i na objekty v prostoru),- grafika všech kódů k přesměrování chytrých zařízení na cloudovou informační platformu projektu- návrh vizuálu objektů do prostoru- grafika www prezentace a souvisejících aplikací- grafika doprovodných tiskovin k výstavě v českém a anglickém jazyce včetně dodání vytištěných 3000 ks v české verzi a 10000 ks v anglické verzi (tyto počty platí pro tisk jednoduchých oboustranných kartiček, v případě realizace náročnějších tiskovin budou počty adekvátně upraveny),- grafika plakátů a pozvánek k výstavě s dodáním v podobě otevřených souborů | 30. 4. 2018 |
| K | Vytvoření a naplnění prezentační a mobilní aplikace a www daty v českém a anglickém jazyce pro přenos informačního obsahu expozice; předání domény [www.ciexpo.cz](http://www.ciexpo.cz) Objednateli; asistence při zprovoznění www aplikací na bázi webhostingu zajišťovaného Objednatelem v rozsahu 2 hodin práce odborníka na oblast provozování www; technologické předání aplikací pro chytrá mobilní zařízení a vyřešení registrace/role Objednatele spojené s výkonem správcovských přístupů na Apple Store a Android Store (obě v současnosti nejběžnější platformy - iOS a Android). | 30. 4. 2018 |
| L | Výroba jednotlivých fyzických součástí celé výstavy (2 výstavní sety v anglickém jazyce a 1 výstavní set v českém jazyce) včetně výstavních a transportních beden | 30. 4. 2018 |
| M | Vyhotovení manuálu k výstavě v českém jazyce, představení způsobu prezentace výstavy a školení zadavatele, zpracování doporučení ohledně rozvoje a doplnění výstavy, oficiální předání díla | 30. 4. 2018 |