1. **SMLOUVA O DÍLO č. 1/2018**

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 mezi těmito smluvními stranami:

1. **Objednatel: Akademie múzických umění v Praze,** veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Se sídlem: Malostranské nám. 259/12, 118 00 Praha 1

IČ: 61384984 DIČ: CZ61384984

Zastoupený: Ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU

*(dále jen objednatel)*

a

1. **Zhotovitel: LANius s.r.o.**

Se sídlem: Jiráskova 1775, 390 02, TÁBOR

IČ: 25150707, DIČ: CZ25150707

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Č.Budějovicích, oddíl C, vložka 6201

Zastoupený: Ing. Miloš Novotný, jednatel

*(dále jen zhotovitel)*

**II.**

**Předmět smlouvy**

Dodávka a instalace upgrade systému Clavius (dále jen systém) do sítě objednatele formou dodávky virtualizačního balíčku (dále jen VM) do prostředí VMware, které spravuje IT oddělení objednatele. Zhotovitel provede dále převod dat ze stávající verze systému Clavius obsahující údaje tří knihoven DAMU, FAMU a HAMU ve stávajícím nastavení.

Vlastní poskytnutí upgrade licence systému řeší samostatná licenční smlouva - předávací protokol.

**III.**

**Konkrétní rozpis prací**

Zhotovitel provede u objednatele následující úkony spojené s dodávkou systému:

1. předání VM správci virtualizačního prostředí (základní pomoc s instalací VM)
2. převod dat ze stávající verze knihovnického systému Clavius
3. školení pracovníků objednatele v používání systému
4. realizace napojení na studijní systém KOS a autentikace proti LDAP
5. změny nastavení systému dle požadavků objednatele
6. asistence při ostrém startu systému

**IV.**

**Garance zhotovitele**

1. Zhotovitel garantuje zabezpečení dalšího vývoje, a technické podpory systému minimálně po dobu 5 let od podpisu smlouvy.
2. Záruční servis na základní fungování předaných částí (modulů) knihovního systému dle rozsahu uvedeného v dokumentu [Základní funkčnosti systému Tritius](https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=83985285) je v ceně licence systému a je proto poskytován první tři roky bezplatně tj. do 31.12.2021.
3. Podmínkou prodloužení záruky poskytování záručního servisu (prodloužení záruky systému) na další období je placení udržovacích poplatků za servis a update systému.
4. Poskytování všech nových verzí systému (update) je v ceně licence systému a je proto poskytováno první 2 roky po instalaci systému bezplatně tj. do 31.12.2020. Objednatel hradí veškeré náklady na instalaci update a na případné školení nových vlastnosti v update, pokud není uzavřena servisní smlouva (SLA).
5. Zhotovitel garantuje dodržování knihovnických a technických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, MARC21/Autority, RDA) a bezpečnostních komunikačních standardů (SSL).
6. Zhotovitel se zavazuje včas upozornit na problémy, které brání dodržení termínu nebo kvality provedení díla.
7. Zhotovitel se seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci díla nezbytné.

**V.**

**Součinnost objednavatele**

1. Poskytování nezbytné technické a odborné součinnosti zejména při instalaci systému do virtualizačního prostředí, provoz na pracovních stanicích a jejich periferiích.
2. Zajištění součinnosti třetích stran při integraci s jinými informačními systémy.
3. Dodržování lhůt a termínů v rámci dohodnutého harmonogramu prací.
4. Zajištění školení pracovníků objednatele v oblasti knihovnických standardů (AACR2, ISBD, MARC21, MARC21/Autority, RDA).
5. Předávání požadovaných úprav systému, úprav a oprav konverzí dat ze stávajícího systému písemnou formou výhradně do [helpdesku systému Tritius.](https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=72353371)
6. Akceptace minimální konfigurace pro server a pro pracovní stanici viz dokument:
[Technické požadavky na provoz systému Tritius na vlastním serveru](https://confluence.tritius.cz/pages/viewpage.action?pageId=76481367)
7. Vyplnění Instalačního protokolu, popřípadě i formuláře Údaje pro implementaci.
8. Objednatel bude přihlížet k organizačním změnám navrženým zhotovitelem vedoucím k racionalizaci provozu a zvýšení produktivity práce.

**VI.**

**Cena a způsob platby**

**Výše ceny za provedené dílo byla dohodnuta takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specifikace** | **Cena** |
| Upgrade licence knihovního systému do 200.000 sv.  | xxxxxx Kč |
| Instalace a nastavení systému včetně převodu dat | xxxxxx Kč |
| **Celkem bez DPH** | **976 588,80 Kč** |
| **Celkem s DPH** | **xxxxx Kč** |

1. V kalkulaci jsou zahrnuty cestovní náklady spojené s instalací a konfigurací systému
2. Zhotovitel vystaví fakturu se splatností minimálně 21 dnů na základě předání díla po jeho otestování.
3. Faktury budou hrazeny objednatelem na účet zhotovitele systému.
4. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být objednateli doručen nejpozději 15. prosince příslušného roku.
5. Faktura musí obsahovat obecné náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dnem zaplacení ceny za předmět smlouvy se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
8. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet jeho správce daně, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

###### VII.

###### Místo a doba plnění

Místem plnění je AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha.

Zhotovitel zahájí plnění po uzavření této smlouvy a ukončí nejpozději 31. 8. 2018.

Termíny realizace jednotlivých bodů harmonogramu mohou být po dohodě obou stran změněny. Zhotovitel se zavazuje dodat a plně zprovoznit dílo nejpozději do **30. srpna 2018.**

**VIII.**

**Termíny realizace díla**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Období** | **Fáze implementace** | **Poznámka** |
| 10/2017 | příprava implementace | vedoucí implementace xxxxx  |
| 2/2018 | technická příprava HW | virtualní prostředí na HW AMU |
| 2/2018 | testovací převod dat | 1:1 z Clavia |
| 2/2018 | úvodní školení vybraných pracovníků knihovny |  |
| 3-4/2018 | Nastavení systému dle požadavků | opakovaný převod dat |
| 3-4/2018 | Příprava napojení na jiné IS (KOS, LDAP) |  |
| 4/2018 | otestování specialit v testovací instanci |  |
| 5/2018 | stanovení dne ostrého převodu a startu | pravděpodobně 7/2018 |
| 5/2018 | uzavření prací na převodu dat |  |
| 6/2018 | komplexní uživatelská školení | 3 dny po etapách dle dohody |
| 6/2018 | školení správce systému | 1 den intenzivně |
| 7/2018 | ostrý převod všech dat | některý víkend |
| 7/2018 | ostrý start nového systému | dle dohody z května |
| 7/2018 | předání systému do provozu | po 14 denním provozu v praxi |

**IX.**

**Způsob převzetí díla**

1. Dílo nebo jeho část bude převzato až po úspěšném otestování ve 14 denní lhůtě.
2. Systém musí být při testovacím provozu zhotovitelem nastaven podle specifických podmínek objednatele (tiskové výstupy, definice provozů, konfigurace výpůjčního systému, nastavení uživatelských práv atd.).
3. Právo systém užívat vzniká až podpisem předávacího protokolu a licenční smlouvy.

**X.**

**Servis systému**

Mimozáruční i záruční servis systému bude zajišťovat zhotovitel dle zvolené úrovně ceníku servisu pro aktuální rok na základě samostatné servisní smlouvy (SLA). Servisní smlouvu se objednavatel a zhotovitel zavazuje uzavřít nejpozději do 30 dnů od převzetí systému do ostrého provozu.

**XI.**

**Zabezpečení ochrany osobních údajů**

1. Zhotovitel je zpracovatelem osobních údajů, Objednatel je správce osobních údajů
ve smyslu zákona 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
2. Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje o čtenářích uvedené na přihlášce čtenáře za účelem vedení knihovnické agendy, aby bylo umožněno poskytování knihovnických a informačních služeb a byla zabezpečena ochrana knihovního fondu. Osobní údaje objednatel používá pouze pro jmenované účely po dobu trvání čtenářského vztahu, chrání je před zneužitím a neposkytuje je třetím osobám.
3. Zhotovitel se zavazuje jako zpracovatel osobní údaje zpracovávat tímto způsobem: (převádí data do nové struktury, nastavuje dodávaný systém, provádí úpravy softwaru, apod.)
4. Zhotovitel a Objednatel uzavřou samostatnou smlouvu na ochranu osobních údajů.

**XII.**

**Další ujednání**

1. Objednatel v případě využití upgrade ceny licence systému ztrácí licenci původního systému Clavius a od 3. měsíce po ostrém startu systému ji nesmí nadále používat.
2. Při zpoždění termínu realizace zaviněné zhotovitelem má právo objednatel uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo uložit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a druhé vyhotovení objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy i příp. jejích dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., vzhledem k tomu, že se na tuto smlouvu v plném rozsahu vztahuje povinnost uveřejnění dle tohoto zákona.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou zúčastněných stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství, a žádnou její část ani její metadata proto nevyloučily z uveřejnění.
7. Obě strany prohlašují, že smlouvu uzavřely bez nátlaku o své svobodné vůli.

**Přílohy:**

č. 1. Předávací protokol – Licenční smlouva

 V Táboře dne 4.4.2018 V  Praze dne 6.4.2018

1. Zhotovitel: Objednatel:

….........................……….....……. ………….......................................