Evidenční číslo objednatele: 7/2008/8

Evidenční číslo zhotovitele: ……………

**D O D A T E K  Č. 8/2018**

**ke smlouvě objednatele č. 7/2008 – KoPÚ Holasovice a Loděnice**

uzavřený dle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Opava

zastoupený: Ing. Zdeňkem Šiškou, vedoucí Pobočky Opava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa: Krnovská 2861/69, 746 01 Opava

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS: z49per3

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 01312774

DIČ:není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: **První zeměměřická a.s.**

sídlo: Sokolská 474/4, 691 45 Podivín

zastoupený: Barbora Skřečková – předseda představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostechoprávněn jednat:

bankovní spojení:

## číslo účtu:

IČ: 26221543

DIČ:  CZ26221543

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném

dále jen **„zhotovitel“**.

## 

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 8/2018 ke smlouvě o dílo**

**Čl. I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem dodatku č. **8/2018** je **úprava Čl. VI** Cena za provedení díla s dílčími termíny plnění bod 1. smlouvy o dílo na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice a Loděnice** (dále jen „dílo“), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu operátu katastru nemovitostí ve vyhlášce č. 357/2013 Sb., v platném znění – mapa DKM (viz. rozpis v čl. VI. smlouvy) a **to úprava skutečné potřeby měrných jednotek etapy činnosti 3a** - vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků.

**Změnu dokládá následující výkaz činností se zvýrazněním změn.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ucelená část, fakturační celek**  **KoPÚ Holasovice a Loděnice** | | **MJ** | Počet MJ | **Cena za MJ bez DPH v Kč** | **Cena bez DPH celkem v Kč** | | | **Termín ukončení v počtu měsíců od uzavření smlouvy** |
| 1 Přípravné a geodetické práce | | | | | | | | |
| 1a | Vyhodnocení podkladů a analýza současného stavu | ha | 678 | 290 | | 196 620,- | | 12 |
| 1b | Zaměření skutečného stavu a obnova a doplnění podrobného polohového bodového pole | ha | 984 | 700 | | 688.800,- | | 10 |
| *1c* | Zjišťování hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav (vč. pozemků neřešených), vytýčení, zaměření a stabilizace chybějících lomových bodů hranic pozemků v obvodu pozemkových úprav vč. vypracování nezbytných GP, ZPMZ | 100 bm | 233 | 1000 | | *233.000,-* | | 18 |
| 1d | Dokumentace nároků vlastníků | ha | 1013 | 500 | | **506.500,-** | | 18 |
| Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH *1.624.920,-* | | | | | | | | |
| 2 Návrhové práce | | | | | | | | |
| 2a | Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací) | ha | 984 | 260 | 255.840,- | | | 25 |
| 2b | Výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu spol. zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy | ha | 60 | 1200 | 72.000,- | | | 22 |
| 2c | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 984 | 900 | 885.600,- | | | 63 |
| 2d | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ vč. návrhu postupu realizace | pare | 2 | 20000 | 40.000,- | | | 67 |
| Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH 1.253.440,- | | | | | | | | |
| 3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo | | | | | | | | |
| ***3a*** | ***Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků*** | 100 bm | **161** | 800 | **128 800,-** | | | *31.3.2018* |
| 3b | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | *983* | 500 | 491.500,- | | | (do 3. měsíců od výzvy objednatele) |
| Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3a-3b) bez DPH 620 300,- | | | | | | | | |
| Rekapitulace | | | | | | | | |
| 1. Přípravné a geodetické práce celkem ( 1a-1d) bez DPH | | | | | | | ***1.624.920,-*** | |
| 2. Návrhové práce celkem (2a-2d) bez DPH | | | | | | | **1.253.440,-** | |
| **3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo**  **celkem (3a-3b)** **bez DPH** | | | | | | | ***620 300,-*** | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | | ***3.498 660,-*** | |
| ***DPH 19% (etapa 1a – 1d = 307 784,80 Kč)***  ***DPH 20% (etapa 2a – 2b = 65 568,- Kč)***  ***DPH 21% (etapa 2c – 3b = 324 639,- Kč)***  ***DPH 21% (změna obvodu 1c = 1050,- Kč)*** | | | | | | | ***699 041,80*** | |
| **Celková cena díla včetně DPH** | | | | | | | **4.197 701,80** | |

1. Dochází tímto dodatkem **k úpravě počtu měrných jednotek u etapy 3a z původních**

**400 MJ na skutečných 161 MJ.**

**Odůvodnění dodatku:**

K úpravě měrných jednotek u etapy 3a - Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, stabilizace hranic pozemků došlo z důvodu upřesnění skutečné potřeby vytyčení na základě žádostí vlastníků pozemků a dle uvážení pobočky.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.7.2008, dodatku č.1 ze dne 18.12.2009, dodatku č. 2 ze dne 4.11.2011 , dodatku č. 3 ze dne 29.3.2013, dodatku č. 4 ze dne 18.6.2014, dodatku č. 5 ze dne 30.10.2015 a dodatku č. 6 ze dne 21.11.2016 a dodatku č. 7/2017 ze dne 27.10.2017 zůstávají beze změn.

**Čl. II**

**Závěrečná ustanovení**

1. Pokud v tomto dodatku č. 8/2018není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

2. Dodatek č. 8/2018je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

3. Dodatek č. 8/2018může být měněn pouze na základě písemné dohody podepsané oběma smluvními stranami.

4. Závazky za plnění tohoto dodatku č. 8/2018přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na právního nástupce organizace.

5. Dodatek č. 8/2018nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv   
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8/2018přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8/2018nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Opavě dne 28.3.2018 V Opavě dne 28.3.2018

**Z a o b j e d n a t e l e : Z a z h o t o v i t e l e :**

…………………………………….. ….……………………………………..

Ing. Zdeněk Šiška Barbora Skřečková

vedoucí Pobočky Opava předseda představenstva