Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. HS 793

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: PPF banka a.s.,

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **KONSIT, a.s.**

se sídlem: Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 752

zastoupená: XXXXXXXXXX

IČ: 18630197, DIČ: CZ 18630197

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že 12.6.2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku I odst. 1.6. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. odst. 2.2. smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu díla dle článku II. odst. 2.5 smlouvy a ujednání o ceně díla dle článku II. odst. 2.2. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací a méněprací, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací a méněprací bylo provedeno na základě odsouhlasení ve stavebním deníku a je shrnuto ve změnových listech č. 05-08.
2. Změnový list č. 05 „Změna podlah na stávajících stropních trámech - 2.NP a 3.NP“ je přílohou č. 1. Změnový list č. 06 „Oplechování vikýřů skutečné provedení“ je přílohou č. 2. Změnový list č. 07 „Změna dešťové kanalizace – klempířské prvky“ je přílohou č. 3. Změnový list č. 08 „Areálová přípojka plynu“ je přílohou č. 4. „Bilance změnových listů 05-08“, rekapitulace méněprací a víceprací, je přílohou č. 5.
3. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení zvýšení ceny díla o hodnotu **221.601,- Kč bez DPH**.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **KONSIT, a.s.** |

Příloha č. 1: Změnový list č. 05 Změna podlah na stávajících stropních trámech – 2.NP a 3. NP

Příloha č. 2: Změnový list č. 06 Oplechování vikýřů skutečné provedení

Příloha č. 3: Změnový list č. 07 Změna dešťové kanalizace – klempířské prvky

Příloha č. 4: Změnový list č. 08 Areálová přípojka plynu - zemní práce

Příloha č. 5: Bilance změnových listů 05-08