|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 | | |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 | |  |  |  |  |  | **05** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 | | |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **název ZL:** | **Změna podlah na stávajících stropních trámech\_2.NP a 3.NP** | | | | | | | |
| **předmět změny:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Změny skladby podlah na stávacích stropních trámech\_2.NP a 3.NP\_dle předané změny projektové dokumentace. Tato změna je nutná, z důvodu dodržení předepsané rovinnosti podlah odpovídající požadavkům provádění podlah stanovených dle technické zprávy D.1.1a\_ standard dle ČSN 74 4505/1988. V invalidním WC se sprchovou v m.č. 2.06 se bude realizovat sprchový set FC Powerpanell TE s nerezovým sprchovým žlabem a cementovláknité desky Powerpanel TE, odpočet sprchové vaničky se zástěnou nutný kvůli provozu pro invalidy. Důvodem této změny jsou značné výškové nerovnosti původních stropních trámů sýpky dle přílohy (zaměření). | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | | | |
| Skutečný stav rovinnosti původních trámů po podrobném zaměření vylučoval provedení hrubých skladeb podlah dle zadávací projektové dokumentace. Náhrada sprchové vaničky se zástěnou, kvůli požadavkům na invalidní WC a sprchu. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **méněpráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-637 621*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-133 900* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *-771 522* | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **vícepráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***877 214*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *184 215* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *1 061 429* | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | | | | **cena:** | *bez DPH* | ***239 593*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *50 314* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *289 907* | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** | | |  |  |  |  |  |  |
| ano |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna skladeb 2.NP a 3.NP a ověření akustického výpočtu | | | |  |  |  |  |  |
| **přílohy :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 4 | A4 |
| **Zaměření stávajících stropních trámů** | | |  |  |  |  |  | A4 |
| **Změna skladeb 2.NP a 3.NP** |  |  |  |  |  |  |  | A4 |
| **podpis zhotovitele:** | |  | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření projektanta :** | | | XXXXXXXXXXXXX | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** | |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | | | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba** | | |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření správce programu :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Změna podlah na stávajících stropních trámech\_2.NP a 3.NP** | | | | | | | | **05** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|