|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 | | |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 | |  |  |  |  |  | **06** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 | | |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **název ZL:** | **Oplechování vikýřů skutečné provedení** | | | | | | | |
| **předmět změny:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Oproti předpokladu projektu bude skutečné provedení CU oplechování vikýřů dle rozpisu z VV. Zaměření dle skutečné velikosti. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | | | |
| Skutečná velikost stavebních prvků byla zaměřena na stavbě. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **méněpráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-25 534*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-5 362* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *-30 896* | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **vícepráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***83 217*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *17 475* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *100 692* | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | | | | **cena:** | *bez DPH* | ***57 683*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *12 113* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *69 796* | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** | | |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **přílohy :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **podpis zhotovitele:** | |  | XXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření projektanta :** | | | XXXXXXXXXXXXX | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** | |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | | | XXXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba** | | |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření správce programu :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Oplechování vikýřů skutečné provedení** | | | | | | | | **06** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|