|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 | | |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 | |  |  |  |  |  | **07** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 | | |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **název ZL:** | **Změna deštová kanalizace\_klepmířské prvky** | | | | | | | |
| **předmět změny:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna materiálového provedení okapových svodů z materiálu CU na materiál poplastovaný plech\_Lindab\_dle odsouhlasené barevnosti. Změna deštové kanalizace\_přidání jednoho dešťového svodu. V návaznosti na přesun komínu ke kotli není potřeba stoupací komplet. Nástavec pro anténu se provádí pouze 1x. Oproti tomu je nutný prostup pro sirénu, a koncové prvky odvětrání kanalizace. Provedení dle doplněné PD. Viz přílohy změnového listu. Odpočet komponentů, které ne na střeše dle změn neprovádění. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **méněpráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-42 269*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-8 877* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *-51 146* | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **vícepráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***62 417*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *13 108* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *75 525* | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | | | | **cena:** | *bez DPH* | ***20 148*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *4 231* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *24 379* | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** | | |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna dispozice a pozice kotle ve spojovacím krčku | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **přílohy :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Kanalizace Situace zmena\_08/2017** |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| **podpis zhotovitele:** | |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření projektanta :** | | | XXXXXXXXXXXXX | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** | |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | | | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba** | | |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření správce programu :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Změna deštová kanalizace\_klepmířské prvky** | | | | | | | | **07** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|