|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** |
|  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  | **07** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **název ZL:** | **Změna deštová kanalizace\_klepmířské prvky** |
| **předmět změny:** |  |  |  |  |  |  |   |
| Změna materiálového provedení okapových svodů z materiálu CU na materiál poplastovaný plech\_Lindab\_dle odsouhlasené barevnosti. Změna deštové kanalizace\_přidání jednoho dešťového svodu. V návaznosti na přesun komínu ke kotli není potřeba stoupací komplet. Nástavec pro anténu se provádí pouze 1x. Oproti tomu je nutný prostup pro sirénu, a koncové prvky odvětrání kanalizace. Provedení dle doplněné PD. Viz přílohy změnového listu. Odpočet komponentů, které ne na střeše dle změn neprovádění.  |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** |
|   |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **méněpráce** |
|  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-42 269***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-8 877*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *-51 146*  | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **vícepráce** |
|  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***62 417***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *13 108*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *75 525*  | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | **cena:** | *bez DPH* | ***20 148***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *4 231*  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *24 379*  | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** |  |   |   |   |   |   |
| ne |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |   |  |  |  |   |
| změna dispozice a pozice kotle ve spojovacím krčku |  |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **přílohy :** |  |  |   |  |   |   |   |   |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Kanalizace Situace zmena\_08/2017** |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| **podpis zhotovitele:** |   | XXXXXXXXXXXXX |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření projektanta :** | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** |   | XXXXXXXXXXXXX |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření objednatele:** | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |   |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba**  |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření správce programu :** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Změna deštová kanalizace\_klepmířské prvky** | **07** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** |  |  |  |  |  |  |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|