| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133 |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  |  | 09 |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Komunikační jádro_změna provedení |  |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna materiálového provedení komunikačního jádra. V zadávací DPS byla navržena ocelová konstrukce stěn opláštěná SDK konstrukcí - příčka tl. 205 mm s PO. Střední stěna u výtahové šachty byla navržena z betonových tvárnic ztraceného bednění. Střední schodištová stěna - technické místnosti 1.NP je v zadávací DPS navržena jako keramická příčka tl. 140 mm. Bednění schodištových konstrukcí bylo navrženo z VSŽ plechů. V kalkulaci a na základě statického návrhu navrhujeme sjednocení stěn schodištového a výtahového komunikačního jádra svislých konstrukcí z betonových tvárnic ztraceného bednění. Nové řešení bude vytvářet tuhou kci svislých nosných stěn v návaznosti naschodišťová ramena pomocí 10 kapes ve zdivu. Viz výkresová dokumentace_výkres tvaru schodiště a šachty. Na bednění nebudou použity VSŽ plechy a návazně nebude na podhledy ve schodišti použit SDK podhled, ale stěrka s perlinkou a štukem. Na úrovni 1.NP bude vytvořen podhled z minerální vaty následně přestěrkován s perlinkou a štukem pro skrytí instalací ZTI - vody. Na úrovni 3.NP je dle nového výkresu 3.NP upravena dispozice, a jsou zde odečty svislých konstrukcí,stropu a dveří. 3.NP je mimo výtahovou šachtu vyzděnou z tvárníc Ytong - z důvodu vezdívání do stávající krovové konstrukce s nutností přížezů. Půdní stahovací schody jsou nahrazeny žebríkem. Rozvěž je upravena konstrukce stropu P4. Strop nad výtahovou šachtou je navržen z železobetonové desky tl. 100 mm.Ocelová zábradlí na úrovni P4 není součástí tohoto změnového listu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu technického provedení, která bude provedena ve stejné kvalitě a vyšší než původní řešení bez nutnosti navýšení financí. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o jiné materiálové řešení. U 3.NP úpravy při zachování původních funkcí. A celkovou úsporu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla, budou provedeny v původním rozsahu a stejném užitném využití. Plus odpočet části konstrukcí vzniklých změnami v 3.NP, které vedou k celkové úspoře bez náhrady, při zachování funkcí původního projektu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | -500 222 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | -105 047 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | -605 269 | Kč |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 426 915 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 89 652 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 516 567 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  |  |  | cena: | bez DPH | -73 307 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | -15 394 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | -88 702 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  | 4 | A4 |
| Změna 3.NP z 18.2.2018_Řez a půdorys |  |  |  |  |  |  | 2 | A4 |
| Posouzení nové skladby P4 |  |  |  |  |  |  |  | A4 |
| Výkres tvaru schodiště a výtahové šachty |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| podpis zhotovitele: |  |  | Ing. Pavel Exner |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |  | Ing. Arch. Jiří Šesták |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření TDS : |  |  | Ing. Radim Jiskra |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření objednatele: |  |  | Ing. Leona Táborská/Mgr. Milada Voborská |  |  |  |  |  |
| osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření správce programu : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| Komunikační jádro_změna provedení |  |  |  |  |  |  |  | 09 |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |  |  |  |  |  |