| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000133 |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  |  | 10 |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |  |  |  |  |  |  |
| název ZL: | Návrh statika č. 8, 6_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru |  |  |  |  |  |  |  |
| předmět změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nálezová situace_ nutná výměna 4mb strpního trámu stropu 1.NP v místě kolmo na východní stěnu bývalé sýpky. Nálezová situace_nutné sepnutí krovu v podélném směru_dle návrhu statika č. 8. Předmětem změny jsou dále nutná výměna vazných trámů krvu v místě stropu 2.NP, doplnění stropních trámů 1.NP_dle návrhu statika č. 8. Dále přikotvení příčného stropního trámu v 2.NP_dle návrhu statika č. 8, a zvýšení podchodné výšky v 3.NP_krovových prvků pro otevření dveří z místnosti skladu. Dle návrhu statika č. 6_posun stropního trámu a následné statické zpěvení sloupku. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nálezové situace_jejich výskyt byl zjištěn při realizaci prací. Následně statik vypracoval návrh na sepnutí krovu. Nález degradované část stropního trámu v 1.NP byl zjištěn při jeho očištění a ohoblování před lazurním nátěrem. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | méněpráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NE |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 0 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 0 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 0 | Kč |  |
| vliv na cenu díla: |  |  |  | rozpočet: | v příloze ZL |  | vícepráce |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | cena: | bez DPH | 120 287 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 25 260 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 145 547 | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  |  |  | cena: | bez DPH | 120 287 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | 21%DPH | 25 260 | Kč |  |
|  |  |  |  |  | celkem | 145 547 | Kč |  |
| vliv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PD apod.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| Návrh statika č. 6 |  |  |  |  |  |  | 2 | A4 |
| Návrh statika č. 8 |  |  |  |  |  |  | 8 | A4 |
| podpis zhotovitele: |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření projektanta : |  |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření TDS : |  |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření objednatele: |  |  | XXXXXXXXXXXXX. |  |  |  |  |  |
| osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| vyjádření správce programu : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | číslo ZL: |
| Návrh statika č. 8,6_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření TDS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření investora |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další vyjádření |  |  |  |  |  |  |  |  |