|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 | | |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 | |  |  |  |  |  | **10** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 | | |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **název ZL:** | **Návrh statika č. 8, 6\_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru** | | | | | | | |
| **předmět změny:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Nálezová situace\_ nutná výměna 4mb strpního trámu stropu 1.NP v místě kolmo na východní stěnu bývalé sýpky. Nálezová situace\_nutné sepnutí krovu v podélném směru\_dle návrhu statika č. 8. Předmětem změny jsou dále nutná výměna vazných trámů krvu v místě stropu 2.NP, doplnění stropních trámů 1.NP\_dle návrhu statika č. 8. Dále přikotvení příčného stropního trámu v 2.NP\_dle návrhu statika č. 8, a zvýšení podchodné výšky v 3.NP\_krovových prvků pro otevření dveří z místnosti skladu. Dle návrhu statika č. 6\_posun stropního trámu a následné statické zpěvení sloupku. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | | | |
| Nálezové situace\_jejich výskyt byl zjištěn při realizaci prací. Následně statik vypracoval návrh na sepnutí krovu. Nález degradované část stropního trámu v 1.NP byl zjištěn při jeho očištění a ohoblování před lazurním nátěrem. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **méněpráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | NE |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***0*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *0* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *0* | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **vícepráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***120 287*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *25 260* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *145 547* | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | | | | **cena:** | *bez DPH* | ***120 287*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *25 260* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *145 547* | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** | | |  |  |  |  |  |  |
| ne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **přílohy :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Návrh statika č. 6** | |  |  |  |  |  | 2 | A4 |
| **Návrh statika č. 8** | |  |  |  |  |  | 8 | A4 |
| **podpis zhotovitele:** | |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření projektanta :** | | |  | | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** | |  |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | | | |  |  | | --- | --- | |  | XXXXXXXXXXXXX | |  |  |  |  |  |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba** | | |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření správce programu :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Návrh statika č. 8,6\_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru** | | | | | | | | **10** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|