|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** |
|  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  | **10** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **název ZL:** | **Návrh statika č. 8, 6\_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru** |
| **předmět změny:** |  |  |  |  |  |  |   |
| Nálezová situace\_ nutná výměna 4mb strpního trámu stropu 1.NP v místě kolmo na východní stěnu bývalé sýpky. Nálezová situace\_nutné sepnutí krovu v podélném směru\_dle návrhu statika č. 8. Předmětem změny jsou dále nutná výměna vazných trámů krvu v místě stropu 2.NP, doplnění stropních trámů 1.NP\_dle návrhu statika č. 8. Dále přikotvení příčného stropního trámu v 2.NP\_dle návrhu statika č. 8, a zvýšení podchodné výšky v 3.NP\_krovových prvků pro otevření dveří z místnosti skladu. Dle návrhu statika č. 6\_posun stropního trámu a následné statické zpěvení sloupku. |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** |
| Nálezové situace\_jejich výskyt byl zjištěn při realizaci prací. Následně statik vypracoval návrh na sepnutí krovu. Nález degradované část stropního trámu v 1.NP byl zjištěn při jeho očištění a ohoblování před lazurním nátěrem. |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **méněpráce** |
|  |  |  |  |  |  | NE |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***0***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *0*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *0*  | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **vícepráce** |
|  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***120 287***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *25 260*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *145 547*  | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | **cena:** | *bez DPH* | ***120 287***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *25 260*  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *145 547*  | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** |  |   |   |   |   |   |
| ne |  |  |   |   |   |   |   |   |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **přílohy :** |  |  |   |  |   |   |   |   |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Návrh statika č. 6** |  |  |  |  |  | 2 | A4 |
| **Návrh statika č. 8** |  |  |  |  |  | 8 | A4 |
| **podpis zhotovitele:** |   | XXXXXXXXXXXXX |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření projektanta :** |  | XXXXXXXXXXXXX |  |  |  |
|   |   |   |  |   |   |   | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** |   |   | XXXXXXXXXXXXX |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření objednatele:** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | XXXXXXXXXXXXX |

 |  |  |  |  |   |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba**  |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření správce programu :** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Návrh statika č. 8,6\_Stropní trámy 1.NP, stropní vazné trámy 2.NP, sepnutí krovu v podélném směru** | **10** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** |  |  |  |  |  |  |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|