|  |
| --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** |
|  |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 |  |  |  |  |  | **11** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 |  |   |   |   |   |
|   |  |  |  |  |  |  |   |  |
| **název ZL:** | **Přípojka vody\_změna provedení** |
| **předmět změny:** |  |  |  |  |  |  |   |
| Jedná se o změnu trasy vedení na žádost zadavatele, vypuštění vodoměrné šachty, instalace dle vydaného PD, které je přílohou změnového listu. |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** |
|   |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla.  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **méněpráce** |
|  |  |  |  |  |  | NE |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-7 350***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-1 544*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *-8 894*  | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** |  |  | **rozpočet:** |  *v příloze ZL* | **vícepráce** |
|  |  |  |  |  |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***22 050***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *4 631*  | Kč |  |
|  |  |  |   |  | *celkem* | *26 681*  | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | **cena:** | *bez DPH* | ***14 700***  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *3 087*  | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *17 787*  | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** |  |   |   |   |   |   |
| změna nemá vliv na termín dokončení díla. |   |   |   |   |   |   |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |   |  |  |  |   |
|   |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **přílohy :** |  |  |   |  |   |   |   |   |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Situalce změna 082017** |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| **podpis zhotovitele:** |   | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření projektanta :** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** |   | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření objednatele:** | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |   |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba**  |   |   |   |   | Datum |   |
| **vyjádření správce programu :** |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   | Datum |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Přípojka vody\_změna provedení** | **11** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** |   |   |   |   |   |   |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** |  |  |  |  |  |  |   |
|   |
|
|
|
|
|
|
|