|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | | |
| **„Komunitní centrum v městské části Praha-Satalice“** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| reg.č.stavby: | CZ.07.3.56/0.0/0.0/16\_030/0000133 | | |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| smlouva: | ze dne 9. 5. 2017 | |  |  |  |  |  | **11** |
| objednatel: | Městská část Praha - Satalice, IČ: 00240711 | | |  |  |  |  |
| zhotovitel: | KONSIT a.s., IČ: 18630196 | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **název ZL:** | **Přípojka vody\_změna provedení** | | | | | | | |
| **předmět změny:** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o změnu trasy vedení na žádost zadavatele, vypuštění vodoměrné šachty, instalace dle vydaného PD, které je přílohou změnového listu. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **zdůvodnění příčin event.nepředvídatelnosti změny:** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:** | | | | | | | | |
| Práce jsou nutné pro kompletaci celého díla. | | | | | | | | |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **méněpráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | NE |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***-7 350*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *-1 544* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *-8 894* | Kč |  |
| **vliv na cenu díla:** | |  |  | **rozpočet:** | *v příloze ZL* | | **vícepráce** | |
|  |  | |  |  |  | |  | ANO |
|  |  |  |  | **cena:** | *bez DPH* | ***22 050*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *4 631* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *26 681* | Kč |  |
| **CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ** | | | | **cena:** | *bez DPH* | ***14 700*** | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *21%DPH* | *3 087* | Kč |  |
|  |  |  |  |  | *celkem* | *17 787* | Kč |  |
| **vliv na termín dokončení:** | | |  |  |  |  |  |  |
| změna nemá vliv na termín dokončení díla. | | |  |  |  |  |  |  |
| **jiné vlivy (na změnu PD apod.):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **přílohy :** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Rozpočet** |  |  |  |  |  |  | 1 | A4 |
| **Situalce změna 082017** |  |  |  |  |  |  | 1 | A3 |
| **podpis zhotovitele:** | |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření projektanta :** | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření TDS :** | |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření objednatele:** | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |
| **osoba odpovědná za realizaci/jednající osoba** | | |  |  |  |  | Datum |  |
| **vyjádření správce programu :** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Datum |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ***číslo ZL:*** |
| **Přípojka vody\_změna provedení** | | | | | | | | **11** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vyjádření projektanta** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření TDS** | |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozsah předmětného plnění odpovídá skutečnosti. | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Vyjádření investora** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| **Další vyjádření** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|