|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Příloha č. 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **BILANCE ZMĚNOVÝCH LISTŮ ZL 09-11** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Základní smlouva: |  |  |  |
| Smluvní cena bez DPH: | **12 295 810,24 Kč** |  |  |
| DPH 21%: | 2 582 120,15 Kč |  |  |
| Cena včerně DPH: | 14 877 930,39 Kč |  |  |
|  |  |  |  |
| ZL poř. číslo\_Popis změnového listu | Celková cena bez DPH | Soupis prací - Přípočty bez DPH | Soupis prací - Odpočty bez DPH |
| 09\_Komunikační jádro - změna provedení | -73 307,00 Kč | 426 915,00 Kč | -500 222,00 Kč |
| 10\_Návrh statika č.8,6 - trámy, sepnutí krovu | 120 287,00 Kč | 120 287,00 Kč | 0,00 Kč |
| 11 - Vodovodní přípojka | 14 700,00 Kč | 22 050,00 Kč | -7 350,00 Kč |
| **celkem** | **61 680,00 Kč** | **569 252,00 Kč** | **-507 572,00 Kč** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Smluvní cena po dodatku č. 1-3 | 12 808 001,24 Kč |  |  |
| DPH 21% | 2 689 680,26 Kč |  |  |
| Smluvní cena vč. DPH po dodatku č. 1 - 3 | 15 497 681,50 Kč |  |  |
|  |  |  |  |

 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |