**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 24. 6. 2016**

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice**

Skuherského 1274/3, 370 04 České Budějovice

Zastoupený Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy

IČ : 00582158

DIČ: CZ00582158

**Zhotovitel: Binter spol. s r.o.**

 Husova 4, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Arnošt Binter, jednatel

IČ: 25187627

DIČ: CZ25187627

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.6.2016 na zakázku **„Stavební opravy ve Školní jídelně Žižkova, etapa II.“** z důvodu změny provedení prací nad rámec zadání (vícepráce) a vyloučení některých dodávek (méněpráce) z předmětu plnění takto:

**Do článku I. Předmět plnění se doplňuje :**

Předmět plnění Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.1 rozšiřuje nebo omezuje o práce, které jsou

obsaženy ve změnovém listu č.1 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č.1.

**Do článku III. Cena se doplňuje:**

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy o dílo 1 613 209,60 Kč bez DPH

Odečet za neprovedené práce - 12 615,30 Kč bez DPH

Přípočet za provedené vícepráce 241 078,60 Kč bez DPH

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem bez DPH 1 841 672,90 Kč**

 **DPH 21% 386 751,31 Kč**

**Cena díla dle SOD a Dodatku č. 1 celkem vč. DPH 2 228 424,21 Kč**

Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávající v platnosti beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Českých Budějovicích dne 22. 8. 2016

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………. …………………………………….

Bc. Jan Šindelář, ředitel školy Binter Arnošt, jednatel

Přílohy:

Změnový list č.1