DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

#### Obchodní firma: DIAMO, státní podnik

Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

## Zastoupený Ing. Josefem Havelkou, vedoucím odštěpného závodu ODRA

IČO: 00002739

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA

Sídlo: Sirotčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642

## DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: TALPA – RPF, s.r.o.

Sídlo: Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava

Zastoupená: Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem

Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14263

Zástupce pro věci technické:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, osoba pověřená vedením a koordinací stavby – držitel autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodního hospodářství a krajinného inženýrství popř. vodohospodářské stavby

xxxxxxx, osoba pověřená řízením provádění stavby – osoba stále přítomná na stavbě

IČO: 64615391

DIČ: CZ64615391, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 14. 6. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Obnova odtokových poměrů v Nové Vsi“ reg. č. D/500/26000/00100/17/00 a dne 30. 11. 2017 Dodatek č. 1 k této smlouvě (dále jen „Smlouva o dílo“).

**II.**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 19.2.2018, zn. STA-1293-17, došlo ke změně řešení opevnění břehu rybníků. Místo projektovaných laťových plůtků z dubové kulatiny bude k opevnění hrází jednotlivých rybníků použita kamenná rovnanina tl. 0,30 m s vyklínováním a proštěrkováním, uložená do štěrkopískového lože. Změna řešení byla vyvolána momentálním nedostatkem dubové kulatiny na trhu.

Jedná se o změnu, která si vyžádá doplnění soupisu prací o nové položky - vícepráce, které řeší práce související s opevněním břehů rybníků R2 a R3 kamennou rovnaninou. Naopak položky týkající se realizace opevnění pomocí laťových plůtků rybníků R2 a R3 jsou v soupisu prací uvedeny jako méněpráce.

Bližší specifikace víceprací a méněprací řešených tímto Dodatkem č. 2 je uvedena v úplném a závazném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb na str. 27 až 28 – Změnový list č. 2. Dodatek č. 2 se týká pouze prací souvisejících s opevněním břehů rybníků R2 a R3. Změny související s opevněním rybníku R1 budou řešeny až po jeho vypuštění.

Tyto změny se zároveň promítly i do ceny díla.

S ohledem na tyto skutečnosti se tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále také „Dodatek č. 2) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

**Článek V. Cena díla odst. 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:**

1. Celková cena za zhotovení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele, více a méně prací a dohody obou smluvních stran v konečné a nepřekročitelné výši bez DPH:

## Celková cena bez DPH činí: 9 450 887,20 Kč

## Slovy: devětmilionůčtyřistapadesáttisícosmsetosmdesátsedm korun

## dvacet haléřů

Aktualizovaný úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je přílohou této smlouvy.

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění.

**Článek XVII. Seznam příloh se mění takto:**

Příloha Dodatek č. 1 - Finanční harmonogram se nahrazuje přílohou Dodatek č. 2 – Finanční harmonogram

Příloha Dodatek č. 1 - Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb se nahrazuje přílohou Dodatek č. 2 – Úplný a zaručený soupis stavebních prací, dodávek a služeb.

**III.**

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne: ……………………… V ....................... dne: …………………

……………………………………….. ………………………………………….

Ing. Josef Havelka Ing. Čestmír Kus

vedoucí odštěpného závodu ODRA jednatel