č. objednatele: 17/2012

 č. zhotovitele: 103-2546-12

**Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. 17/2012 ze dne 6.9.2012**

**Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Březí nad Oslavou**

**Smluvní strany:**

Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,

 Pobočka Žďár nad Sázavou, Strojírenská 1208/12, Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

 Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

1. Smluvní strany se dohodly na této změně výše uvedené smlouvy o dílo:

V čl. VII. smlouvy se mění cena takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH 1.834.570,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH 1.291.250,00 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu

a mapové dílo (3.1-3.2.) bez DPH 378.400,00 Kč

Celková cena bez DPH **3.504.220,00 Kč**

DPH 21% 735.886,20 Kč

Celková cena díla včetně DPH 4.240.106,20 Kč

Zaokrouhleno **4.240.106,00 Kč**

V Příloze č. 1 smlouvy se nově doplňuje bod 2.5.1. Revize návrhu nového uspořádání pozemků v ceně.

Zdůvodnění: dodatek je vyhotoven na základě požadavku zhotovitele ze dne 19.2.2018.

1. Ostatní ujednání a znění původní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Dodatek včetně přílohy a tím i nové znění původní smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Dodatek č. 5 včetně přílohy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, pro každou stranu po 2 vyhotoveních.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 včetně přílohy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.3.2018 V Brně dne 21.3.2018

……………………………………... …………………………………………….

 *Z a o b j e d n a t e l e: Z a z h o t o v i t e l e:*

 SPÚ, KPÚ pro Kraj Vysočina jednatel společnosti

 Pobočka Žďár nad Sázavou AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Příloha č.1 k dodatku č. 5 k SOD č. obj.17/2012, č. zhotov.103-2546-12 - KPÚ Březí nad Oslavou

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bezDPH v Kč | Cena bez DPHcelkem v Kč  | Termín ukončení 1)  |
| **1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu | ha | 598  | **150**  | 89 700  | 6.3.2014 |
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění | bod | 21 | **300**  | 6 300  | 6.1.2014 |
| Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace | bod | 8 | **2 000**  | 16 000  |
| 1.3. | Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty | ha | 439 | **700**  | 307 300  | 6.6.2014 |
| Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) | ha | 0 |  |   |   |
| Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech  | ha | 152 | **1 000**  | 152 000  | 6.6.2014 |
|   | Vyšetření a zaměření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ | 100bm | 386 | **1 300**  | 501 800  | 6.6.2014 |
|   | Stabilizace hranic lesních pozemků plastovou značkou | bod | 540 | **90**  | 48 600  | 6.6.2014 |
| 1.4. | Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území |   |   |   |   | 6.6.2014 |
|  - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů  | 100bm | 175 | **1 500**  | 262 500  |
|  - stabilizace plastovou značkou |   | 400 | **80**  | 32 000  |
|  - stabilizace kat. hranice kamennou značkou |   | 7 | **1 500**  | 10 500  |
| 1.5. | Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území |   |   |   |   | 6.6.2014 |
|  - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů | 100bm | 58 | **1 600**  | 92 800  |
|  - stabilizace plastovou značkou |   | 280 | **80**  | 22 400  |
| 1.6. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. | 100bm | 50 | **1 400**  | 70 000  | 6.6.2014 |
|  - vytyčení pozemků |
|  - stabilizace plastovou značkou |   | 50 | **80**  | 4 000  | 6.6.2014 |
| 1.7. | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků | ha | 591 | **370**  | 218 670  | 6.10.2014 |
|   |  |  |  |  |  |   |
|   | **Přípravné práce celkem** (1.1.-1.7.) **bez DPH** | **1 834 570**  |
| **2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) | ha | 591 | **400**  | 236 400  | 6.10.2015 |
| 2.2. | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty | ha | 70 | **700**  | 49 000  | 6.9.2015 |
| Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních | ha | 20 | **1 000**  | 20 000  | 6.9.2015 |
| 2.3. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu | ha | 8 | **10 000**  | 80 000  | 6.10.2015 |
| 2.4. | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení | ha | 4 | **15 000**  | 60 000  | 6.10.2015 |
| 2.5. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | ha | 591 | **1 200**  | 709 200  | 6.11.2015 |
| **2.5.1** | **Revize návrhu nového uspořádání pozemků** | **ha** | **591** | **150**  | **88 650**  | **30.4.2018** |
| 2.6. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ | ks | 4+2 | **8 000**  | 48 000  | 6.2.2016 |
|   | **Návrhové práce celkem** (2.1.-2.6.) **bez DPH** | **1 291 250**  |
| **3.** | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo** | Termín ukončení v měsícíchod výzvy zadavatele |
| 3.1. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ | ha | 150 | **600**  | 90 000  | 4 |
|   | Stabilizace hranic pozemků | bod | 650 | **80**  | 52 000  |
| 3.2. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI | ha | 591 | **400**  | 236 400  | 3 |
|   | **Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem** (3.1.-3.2.) **bez DPH** | **378 400**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |
| 1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH | 1 834 570 Kč |
| 2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH | 1 291 250 Kč |
| 3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH | 378 400 Kč |
| **Celková cena bez DPH** | **3 504 220 Kč** |
| DPH | 735 886 Kč |
| **Celková cena díla včetně DPH** | **4 240 106 Kč** |
| 1) |  |
| Ve Žďáře nad Sázavou dne 19.3.2018 V Brně dne 21.3.2018 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |