DODATEK **č.** 1 ke smlouvě o dílo

Č. objednatele: NG/2126/2016

Smluvní strany

**Objednatel:**

Národní galerie v Praze

Se sídlem: Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

Jednající: Doc. Dr. et Ing. Jiřím Fajtem, Ph.D., generálním ředitelem

IČ: 00023281, DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen "objednatel")

a

**Zhotovitel:**

DMC CZ, s.r.o.

Se sídlem: Hvězdová 13, 602 00 Brno IČ:25574710 , DIČ: CZ25574710

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. C. vl. 34587

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená/jednající: Ing. Dalibor Motal, jednatel

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavřely Smlouvu o dílo č. NG/2126/2016, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo Údržbové práce na exteriérech objektů Anežského kláštera - severní obvodová zeď s branou, vnitřní zeď se schody (dále jen Smlouva).

Vzhledem ke změně technologického postupu opravy restaurovaných prvků, který byl stanoven na základě upřesňujícího restaurátorskému průzkumu z lešení a určil nové lhůty pro technologické pauzy, nebude možné práce dokončit v řádném termínu. Smluvní strany po vzájemném projednání uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

I.

**Předmět dodatku**

Předmětem tohoto Dodatku je vymezení práv a povinností smluvních stran v souvislosti s realizací díla Údržbové práce na exteriérech objektů Anežského kláštera - severní obvodová zeď s branou, vnitřní zeď se schody dle Smlouvy v návaznosti na nezbytnost prodloužení doby realizace. Tento dodatek se sjednává ve smyslu čl. V odst. 1 a 4 Smlouvy.

II.

**Změna termínu plnění**

Termín plnění dle článku VI. odst. 1 věta druhá Smlouvy se prodlužuje do 22.10.2016.

1

Prodloužením termínu plnění se sjednává též odpovídající časový posun harmonogramu ve smyslu čl. V odst. 4 Smlouvy.

Ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.

III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních splatností originálu, každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení tohoto Dodatku.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti němu nemají námitek.

V Praze dne 7. 10. 2016

………………………………

 Objednatel

V Praze dne 7. 10. 2016

………………………………

 Zhotovitel

2