Projektové dokumentace

„Zásobování teplem Nemocnice Písek a.s. od roku 2018“

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Smluvní strany

objednatel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích | |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstva  Marek Anděl, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROT  Michal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení: | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 |

a

zhotovitel

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | SYMONTA s.r.o. |
| se sídlem | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 14535 | |
| jednající | Jan Kazda, jednatel |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: | |
| smluvních | Jan Kazda, jednatel |
| technických | xxx, Senior Manager  xxx, vedoucí projekčního ateliéru |
| adresa obchodního styku: | K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň |
| IČ / DIČ | 26349043 / CZ26349043 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s., č.ú. 178584621/0300 |

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Projektová dokumentace „Zásobování teplem Nemocnice Písek a.s. od roku 2018“ ev. č. Objednatele 65-2017, ev. č. Zhotovitele 17-9710-00048, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak je dále uvedeno.

1. Ustanovení článku/odstavce 10**. Termíny provedení díla** v  SoD ev. č. Objednatele 65-2017 a ev. č. Zhotovitele 17-9710-000048 se ruší **původní** text, tj.:

10. Termíny provedení díla

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedeném termínu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání objednatelem schválené projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s odstavcem 9.1 smlouvy. | Nejpozději do 28. 2. 2018 |

a nahrazuje se **novým** textem:

10. Termíny provedení díla

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedeném termínu:

|  |  |
| --- | --- |
| Předání objednatelem schválené projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby v souladu s odstavcem 9.1 smlouvy. | Nejpozději do 15. 3. 2018 |

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 14. 12. 2017, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne ............  za objednatele: | V Plzni dne …………….  za zhotovitele: |
| ............................................................  Mgr. Andrea Žáková ředitelka Teplárna Písek, a.s. | ............................................................  Jan Kazda  jednatel  SYMONTA s.r.o. |