**Město Náchod Peněžní ústav:**

**Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod Číslo účtu:**

**Odbor: investic a rozvoje města IČ: 00272868**

# Zařízení: Most přes Metuji Náchoda Běloves – Lázeňská ulice DIČ: CZ00272868

#

# Změna objednávky číslo: 225/2016

**(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)**

**Adresa dodavatele: Ing. Ivan PAULUS, Kpt. Nálepky 652, 551 01 Jaroměř**

**IČO: 74787195 (není plátce DPH)**

**Město Náchod souhlasí s posunutím termínu práce koordinátora BOZP na stavební akci „**Most přes Metuji Náchoda Běloves – Lázeňská ulice“, která je realizována v rámci projektu „Naučná stezka Evropským městem Náchod – Kudowa Zdroj, který se uchází o podporu z programu INTERREG V-A ČR – PR 2014-2020, Prioritní osa 2 s číslem projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/15\_003/0000271.

Posunutí termínu je z důvodu prodloužení dokončení a předání stavby.

**Nový předpokládaný termín činnosti je do 30.11.2016.**

Dále se touto změnou objednávky mění cena za činnost koordinátora BOZP na staveništi – účast na KD.

**Nová sjednaná cena činí 7200,- Kč bez DPH.**

**Výše výdaje do 7200 ,- (není plátce DPH) Dodací lhůta: do 30.11.2016**

**Úhrada zajištěna v kap.:** 12 **Objednávku vyhotovil:**

**Potvrzení odbor finanční:** ..................................................... **Dne:** 26.10.2016

Bez razítka .................................................................

 města neplatné **podpis příkazce operace**

 ................................................................. **podpis správce rozpočtu**

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

V Jaroměři dne 27.10.2016

Jméno a příjmení: …………………………………..

Podpis a razítko