@[sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

INFRASTRUKTURY

DODATEK č.l

ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce

2016, V. etapa"

Část II -11/349 křiž. 111/3491 - Otín - křiž. 111/3494

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-8-2016-H Číslo smlouvy zhotovitele: 78 0300 25283 5 16150

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

IČO:	00090450

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha	8

zastoupený:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu Čechy východ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oblastním manažerem závodu Čechy východ

PověřeníP/4923/2016

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 IČ:	26271303

DIČ:	CZ26271303

(dále jen Zhotovitel)

Článek 2

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č. objednatele N-ST-8-2016-II, č. zhotovitele 78 0300 25283 5 16150 ze dne 18. 8. 2016 na akci „11/349 křiž. 111/3491 - Otín - křiž. 111/3494" (dále jen Smlouva o dílo), je prodloužení termínu dokončení díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací požadovaných objednatelem.

Odůvodnění změny termínu dokončení díla:

Po odfrézování asfaltových vrstev v průtahu obce Otín byla zjištěna nedostatečná konstrukce pro realizaci prací dle PD a diagnostiky. Po dohodě s objednatelem bude provedena recyklace za studená v tl. 180 mm. Tato změna technologie vyžaduje prodloužení termínu dokončení stavby.

Stránka 1 z 2

©isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 3

Rozsah plnění, cenové ujednání a změna termínu plnění

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění termín dokončení díla v souladu s ustanovením Smlouvy o dílo v Článku 4, bod 4.4.a) takto:

Článek 4 - Čas a místo plnění, odstavec 4.1.

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 70 kalendářních dnů od převzetí staveniště, se ruší a nahrazuje novým zněním:

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 90 kalendářních dnů od převzetí staveniště.

Článek 4

Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v plném rozsahu na internetovém profilu Objednatele v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž Objednatel obdrží 2 a Zhotovitel 2 vyhotovení.

Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Jihlavě dne 24 10. 2016	V Jihlavě dne 2 7 -IQ- ?j] f§

xxxxxxxxxxxxxxxx

oblastní manažer závodu Čechy východ

Stránka 2 z 2