Dodatek č. 1  
SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a inž. činnost na dílo

„REKONSTRUKCE FASÁDY A STŘECHY PÁLFFYOVSKÉHO PALÁCE“

Pražská konzervatoř

Valdštejnská 158/14, 159/16 - Praha 1 - Malá Strana

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník") dne 16.12.2016

Smluvní strany

1. Objednatel:

Pražská konzervatoř, Praha 1,Na Rejdišti 1

Zast. ředitelem konzervatoře MgA. Pavlem Trojanem

Na Rejdišti 1

110 00 Praha 1

IČO : 7083 7911

DIČ: CZ 70 83 79 11

(dále jen „objednatel")

1. Zhotovitel:

Ing. Karel Sehyl

architektonicko - stavební projekty - ARCH TECH  
se sídlem: K Noskovně 148, 164 00 Praha 6  
zastoupená: Ing. Karel Sehyl  
IČ: 15939006  
DIČ: CZ5507240574

Bankovní spojení: 123208389/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „zhotovitel")

Na základě závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP Č.j. MHMP  
1091977/2017, Sp.zn. S-MHMP 458495/2017, str. 6 bod 10, 11 je nutno nad rámec  
smlouvy odborně zpracovat posudek stávajícího stavu konstrukcí oken sálu a salonku,  
schodiště a dveří na terasu s návrhem opatření (repase či výměna za repliku).  
V případě výměny bude provedeno podrobné zaměření stávajícího a navrhovaného  
stavu (řešení) včetně detailů v řezech v měřítku 1 „ 5 se všemi detaily profilace.  
Součástí dokumentace bude provedený sondážní průzkum nátěrových vrstev.

Dále bude zpracována podrobná dokumentace stávajících dvoukřídlých dveří ve vikýři,  
včetně navrhovaného řešení.

Cena díla

4.1.Cena díla nad rámec smlouvy, tj. Restaurátorská zpráva s průzkumem dřevěných výplní  
otvorů a její zapracování do projektové dokumentace činí:

18 500,- Kč bez DPH a tato cena je již cenou konečnou  
22 385,- Kč s DPH (21 %) a tato cena je již cenou konečnou

slovy : odmnácttisícpětset Kč + DPH

* ostatních bodech zůstává smlouva beze změny.
* Praze dne 15.9.2017 V Praze dne 15. 9. 2017

Za objednatele:  
MgA. Pavel Trojan

Za zhotovitele:  
Ing. Karel Sehyl

1