**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.4.2018**

dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**Smluvní strany**

**(1) Objednatel:**

Jméno zadavatele: **Město Kutná Hora**

Se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČ: 00236195

DIČ: CZ00236195

Osoba oprávněná jednat za objednavatele:

Jméno, funkce: Ing. Josef Viktora, starosta města

Kontaktní osoby ve věcech technických :

Věra Janatová

Email, tel.: [janatova@mu.kutnahora.cz](mailto:janatova@mu.kutnahora.cz), tel.: 327 710 207, mobil: 724 755 780

Bc. Jana Jelínková

Email, tel.: [jelinkova@mu.kutnahora.cz](mailto:jelinkova@mu.kutnahora.cz), tel.: 327 710 206, mobil: 724 755 780

(dále jen "Objednatel")

**(2) Zhotovitel:**

Jméno/obchodní firma/právní forma: Fyzická osoba, MgA. Jan Miklica

Se sídlem: Lipnice nad Sázavou 299, 58232

IČ: 03223931

DIČ: CZ8509133303

Bankovní spojení: 2600861903/2010

Email, tel: [janmiklica@seznam.cz](mailto:janmiklica@seznam.cz), tel: 737 976 639

(dále jen "Zhotovitel")

**Předmět smlouvy – určení díla**

Oprava vnějšího pláště domu č. p. 1 Kaňk, Kutná Hora

Smluvními stranami bylo dohodnuto rozdělení plnění předmětu smlouvy na dvě etapy. V roce 2018 budou provedeny práce **na uličním průčelí a boční straně** (východní). Tyto práce jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

**Smlouva o dílo ze dne 9.4.2018 se doplňuje takto:**

**III.**

**Provedení Díla - lhůty plnění:**

Zahájení prací: duben 2018

Ukončení prací: září 2018

**IV.**

**Cena díla**

Cena bez DPH 1.180.327,- Kč

DPH 21% 247.868,67 Kč

**Cena celkem včetně DPH 1.428.196,- Kč**

Vytvořená 15% rezerva na případné nepředvídané vícepráce činí 214 229,40 Kč.

Případná nevyčerpaná část rezervy bude převedena do další etapy.

**X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 3.
3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem dodatku smlouvy včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni a ani jinak za jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Kutné Hoře dne……………….. V Lipnici nad Sázavou dne ………………………

Objednatel: Zhotovitel:

………………………………………………………. …………………………………………………………..

Ing. Josef Viktora MgA. JanMiklica

starosta města