**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřeli

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **ALPINE Bau CZ a.s.**

 **IČO: 026 04 795, DIČ: CZ02604795**

 **se sídlem Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí**

 společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10609

 zastoupena ………………………………… a …………………………………..

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo smlouvy zhotovitele : **224 200739**

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14.8.2017 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Komunikace pro pěší podél I/43, Svitavy - Moravský Lačnov“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.8.2017.

**B.**

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 591 737,67 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -205 511,04 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku II. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„**2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.**“

b) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **17 224 610,46 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.4.2018

Ve Svitavách dne 17.4.2018 V Ostravě dne: 9.4.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

 ……………………………… ……………………………… ………………………………

 Mgr. David Šimek

 starosta města Svitavy

 ALPINE Bau CZ a.s. ALPINE Bau CZ a.s.