©Isfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

**INFRASTRUKTURY**

**DODATEK č. 1**

**ke** smlouvě o dílo

„Souvislé opravy silnic, opravy mostů a opěrných zdí Kraje Vysočina v roce 2016,1. etapa“

Část I. III/34826 Černá - Pavlov

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-3-2016-1 Číslo smlouvy zhotovitele: 2430/2016

Článek 1

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16. 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxx

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxxx  
00090450  
CZ00090450  
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Kraj Vysočina

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail;

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:

Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o.

se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem a jednatelem společnosti

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 2209 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních: technických: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

E-mail:

(dále jen Zhotovitel)

xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

xxxxxxxxxxx, ředitel stavební divize, xxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí  
Komerční banka. a.s.

xxxxxxxxxxxxx  
41601645  
CZ41601645

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Stránka 1 z 3



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 2

Objednatel a zhotovitel se v souladu odst. 5.6 článku 5 a v návaznosti na ujednání odst. 17.4 článku 17 shora citované smlouvy o dílo uzavřené dne 20.6.2016 (dále jen ..smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Článek 3

Účastníci tohoto Dodatku č. 1 konstatují, že při realizaci díla ..II1/34826 Černá - Pavlov“ byly zjištěny nové skutečnosti, na základě kterých vznikla nutnost dodatečných stavebních prací a méně prací v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1. zejména v Soupise prací suvedením dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací. který je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

Článek 4

1. Rozsah prací dle stávající smlouvy včetně přílohy se doplňuje o práce tak. jak jsou uvedeny  
   v tomto Dodatku č. 1 a zejména v Soupisu prací s uvedením víceprací a méněprací, který je  
   nedílnou součástí Dodatku č. 1.
2. Mění se ustanovení odst. 5.1 článku 5 stávající smlouvy o dílo. Konečná cena díla je tímto

Dodatkem č. 1 stanovena následovně:

Původní cena díla v Kč bez DPH

Vícepráce v Kč bez DPH  
Méněpráce v Kč bez DPH

Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč bez DPH

DPH (21%)

Cena díla dle Dodatku č. 1 v Kč včetně DPH

Článek 5

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

1. 699 342,10

+ 1 097 650,92

-134 843.42

1. 662 149,60 3 709 051.42

21 371 201,02

v

Článek 6

1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vyslavit fakturu za provedené práce.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí snívající smlouvy o dílo. Dodatek e. 1 je platný a účinný okamžikem podpisu.

Stránka 2 z 3



STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

1. Nedílnou součásti Dodatku č. 1 je Soupis prací s uvedením dodatečných stavebních prací a mčneprací.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel také 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku č. 1 a na důkaz toho jejich zástupci připojují své vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Bmč dne: 2 \*t -IQ- Ï0Î6

V Jihlavě dne:

3 1 -in- cviO

Zhotovitel:

INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®

spoi. s r.o.

BRNO - Medlártky. Hudcova 583/70b

21 00

DIČ: cMe 01 645

J53

Objednatel:

Stránka 3 z 3

A9