Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 00971722

o poskytnutí podpory

ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

korespondenční adresa: 		Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 				00020729

zastoupený: 			Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem SFŽP ČR

(dále jen „Fond“)

a

EAF protect s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 32170

se sídlem:  		             Karlovarská 131/50, Hradiště, 350 02 Cheb

IČ: 				02142384

zastoupená: 			Jánem B u j t á r e m, jednatelem

(dále jen „příjemce podpory“)

se dohodly na této změně a doplnění smlouvy č. 00971722 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky ze dne 2. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“):

- V čl. IV. odst. 1 písm. c) Smlouvy se termín dokončení akce prodlužuje do konce 12/2019.

- V čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy se termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce prodlužuje do konce 3/2020.

- Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

- Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy, včetně tohoto dodatku, v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pokud zveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku tento zákon ukládá.

- Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V:                                                                                                          V Praze dne:

dne:

…………………………………………….					...............……………………………………

zástupce příjemce podpory						zástupce Fondu